## Report 7_6
РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
№ | Год | Месяц | Вид работ | Улица | Дом | Место проведения работ | Ед. изм. | Исполнение муниципального заказа |  | Примечание
[8 empty] | Объем | Всего по ф.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2010 | Январь | Ремонт цементной стяжки полов | С.ШИЛО | 202/1 | 1-4 под. 1-9 этажи, входы в лифт | кв.м | 8.4 | 836.23 | Выполнено по предпис. № 3964 от 27.08.09г.@
2 | 2010 | Январь | Ремонт кирпичной кладки | ЧЕХОВА | 324Б | вентканалы и парапеты | куб.м. | 0.3 | 35319.15 | Выполнено по предпис. № 563 от 27.10.09г. @
3 | 2010 | Январь | Герметизация швов | ЧЕХОВА | 339/6 | кв.19 | п.м. | 28 | 11482.37 | Выполнено
4 | 2010 | Январь | Ремонт шиферной кровли со сменой обрешетки | Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО | 4 | кв.5,6,4 | кв.м | 245 | 91711.66 | Выполнено по предпис. № 647 от 16.10.09г. @
5 | 2010 | Январь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ПАРХОМЕНКО | 19 | кв. 70 | кв.м | 8.8 | 2581.88 | Выполнено, протокол совещания В.К. Однижко. @
6 | 2010 | Январь | Устранение течи кровли (шиферная) | ЦИОЛКОВСКОГО | 24 | козырек, 1 под. | кв.м | 3 | 779.65 | Выполнено , прием В.К. Однижко от 01.10.09г. @
7 | 2010 | Январь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/2 | кв.15 | кв.м | 8.8 | 1265.44 | Выполнено
8 | 2010 | Январь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/3 | кв.73 | кв.м | 8.8 | 1250.9 | Выполнено
9 | 2010 | Январь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЦИОЛКОВСКОГО | 32 | кв.15 | кв.м | 8.8 | 2242.49 | Выполнено
10 | 2010 | Январь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя | ЧЕХОВА | 324Б | кв.120-126 | кв.м | 240 | 109707.4 | Выполнено по предпис. № 563 от 27.10.09г. @
11 | 2010 | Январь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЧЕХОВА | 337/2 | кв. 52 | кв.м | 52.6 | 6245.67 | Выполнено по предпис. № 563 от 27.10.09г. @
12 | 2010 | Январь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЧЕХОВА | 339/6 | кв.53 | кв.м | 8.8 | 817.7 | Выполнено по указанию В.К. Однижко. @
13 | 2010 | Январь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя | ЧЕХОВА | 339/6 | кв.24 | кв.м | 17.6 | 2838.86 | Выполнено по предпис. № 598 от 07.10.09г. @
14 | 2010 | Январь | Смена разбитых стекол | С.ШИЛО | 200 | под-ды | кв.м | 50 | 28667.84 | Выполнено по предпис. № 584 от 01.10.09г. @
15 | 2010 | Январь | Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ | ЧЕХОВА | 336/1 | 6 под. | шт. | 5 | 47829.2 | Выполнено
16 | 2010 | Январь | Смена ж/б люка | КОМАРОВА | 4/2 |  | шт. | 2 | 3123.86 | Выполнено
17 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D 32 (отопление) | КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД | 11 | подвал | м. | 4 | 1003.46 | Выполнено
18 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D20 мм (ГВС) | КОМАРОВА | 4/2 | кв.205-206 | п.м. | 2 | 838.66 | Выполнено
19 | 2010 | Январь | Смена труб канализации Ф до 100мм | МАРИУПОЛЬСКОЕ ШОССЕ | 54 | подвал | п.м. | 4 | 3699.09 | Выполнено
20 | 2010 | Январь | Смена труб канализации Ф до 100мм | ПАНФИЛОВА | 109/1 | подвал | п.м. | 3 | 1829.09 | Выполнено
21 | 2010 | Январь | Смена труб канализации Ф до 100мм | ПАНФИЛОВА | 109/1 | подвал | п.м. | 3 | 387.15 | Выполнено
22 | 2010 | Январь | Смена задвижек D до 100мм | ПОПОВА | 6/1 | подвал | шт. | 1 | 2563.38 | Выполнено
23 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | С.ШИЛО | 186/1 | кв.70-66-62-51 | п.м. | 24 | 10603.59 | Выполнено
24 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | С.ШИЛО | 200/4 | подвал, кв.45 | п.м. | 5.5 | 3149.42 | Выполнено
25 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D20 мм (ГВС) | С.ШИЛО | 202/1 | кв.4,8 | п.м. | 5.5 | 2608.61 | Выполнено
26 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | С.ШИЛО | 202/1 | кв.4,8 | п.м. | 4 | 1476.31 | Выполнено
27 | 2010 | Январь | Смена труб канализации Ф до 100мм | С.ШИЛО | 202/1 | кв.4,8 | п.м. | 8 | 8222.28 | Выполнено
28 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | С.ШИЛО | 257 | подвал | п.м. | 6 | 3495.18 | Выполнено
29 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D20 мм (ГВС) | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 17/2 | кв.81 | п.м. | 3 | 1894.67 | Выполнено
30 | 2010 | Январь | Смена труб внутреннего водостока (чугунных) 100 мм | ТРАНСПОРТНАЯ | 1/3 | кв.50 | п.м. | 2 | 1202.26 | Выполнено
31 | 2010 | Январь | Смена трубопроводов отопления из стальных на металл-полимерные при стояковой системе диаметром до 25 | ТРАНСПОРТНАЯ | 1/3 | подвал, кв19 | п.м. | 10 | 2093.37 | Выполнено
32 | 2010 | Январь | Смена труб канализации Ф до 100мм | ТРАНСПОРТНАЯ | 1/3 | кв.31 | п.м. | 2 | 1337.82 | Выполнено
33 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ТРАНСПОРТНАЯ | 101 | подвал | п.м. | 6 | 2463.6 | Выполнено
34 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/3 | подвал | п.м. | 6.5 | 1970.4 | Выполнено
35 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D 15 (ГВС) | ЧЕХОВА | 322 | кв.12-28 | п.м. | 2.5 | 1241.19 | Выполнено
36 | 2010 | Январь | Смена труб внутреннего водостока (чугунных) 100 мм | ЧЕХОВА | 322А | кв.192-195 | п.м. | 4 | 1909.22 | Выполнено
37 | 2010 | Январь | Смена труб внутреннего водостока (чугунных) 100 мм | ЧЕХОВА | 326А | кв.42 | п.м. | 4 | 1937.2 | Выполнено
38 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 326А | кв.1, подвал | п.м. | 14.5 | 9265.04 | Выполнено
39 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | ЧЕХОВА | 326А | подвал | п.м. | 2 | 1304.3 | Выполнено
40 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | ЧЕХОВА | 326А | подвал | п.м. | 2 | 1304.3 | Выполнено
41 | 2010 | Январь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 355 | кв.36 | п.м. | 4 | 1250.64 | Выполнено
42 | 2010 | Январь | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | ЖУКОВСКОГО | 5 | под.1 | шт. | 1 | 47146.36 | Доп. № 1683ж от 02.11.09. Выполнено
43 | 2010 | Январь | Ремонт штукатурки стен | КОМАРОВА | 4/2 | маш. отд.,1,2 под. | кв.м | 49.8 | 69291.43 | Выполнено по предпис. № 587 от02.10.09г. @
44 | 2010 | Январь | Ремонт подъезда 1 этажного | ЧЕХОВА | 326А | правое крыло, 9 эт., МОП, кв.102 | подъезд | 1 | 40631.06 | Выполнено
45 | 2010 | Февраль | Ремонт цементной стяжки полов | ЧЕХОВА | 324Б | входы в лифты | кв.м | 2.4 | 1803.97 | Выполнено
46 | 2010 | Февраль | Ремонт цементной стяжки полов | ЧЕХОВА | 326 | вход в подвал, ступени | кв.м | 12.5 | 6725.3 | Выполнено
47 | 2010 | Февраль | Навеска водосточных труб | КАЛИНИНА | 107 | кв.1 | п.м. | 7 | 7337.17 | Администрация № 1057ц от 19.11.09. Выполнено
48 | 2010 | Февраль | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | КОМАРОВА | 4/2 | кв.830 | кв.м | 82 | 14301.42 | Выполнено по ГЖИ
49 | 2010 | Февраль | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЧЕХОВА | 324 | кв.204 | кв.м | 8.7 | 1349.22 | Выполнено. Аварийная ситуация
50 | 2010 | Февраль | Лифт грузоподъемностью 400кг, на 9 остановок | ЧЕХОВА | 324Б | левое крыло, только ремонт применительно, ремонт | шт. | 1 | 62485.84 | Выполнено подрядной организацией ООО "Таглифт"
51 | 2010 | Февраль | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД | 11 | кв.13 | м. | 5 | 1624.54 | Выполнено. Аврийная ситуация
52 | 2010 | Февраль | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД | 9 | 3 под. | м. | 24 | 7328.23 | Выполнено. Аварийная ситуация
53 | 2010 | Февраль | Смена трубопроводов отопления из стальных на металл-полимерные при стояковой системе диаметром до 25 | КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД | 9 | подвал, кв.33 | п.м. | 5.5 | 1238.95 | Выполнено. Аварийная ситуация
54 | 2010 | Февраль | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | МЕНДЕЛЕЕВА | 8/2 | кв.42 | п.м. | 6 | 3466.15 | Выполнено. Аварийная ситуация
55 | 2010 | Февраль | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ПАРХОМЕНКО | 19 | подвальная разводка ХВС | п.м. | 100 | 103599 | Выполнено ПО МУП "ЖЭУ".
56 | 2010 | Февраль | Смена труб канализации Ф до 100мм | С.ШИЛО | 186/1 | кв.68-60 | п.м. | 17 | 8212.29 | Выполнено, аварийная ситуация
57 | 2010 | Февраль | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | С.ШИЛО | 186/1 | кв.60 | п.м. | 26 | 8639.34 | Обращение в ЖКХ №8167 от 17.11.09. Выполнено вместе с ХВС
58 | 2010 | Февраль | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | СЫЗРАНОВА | 24 | ввод ХВС | п.м. | 22.5 | 28390.62 | Выполнено. Аврийная ситуация
59 | 2010 | Февраль | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ТРАНСПОРТНАЯ | 1/3 | подвал применительно, ХВС | п.м. | 2 | 1022.8 | Выполнено. Аврийная ситуация
60 | 2010 | Февраль | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | ТРАНСПОРТНАЯ | 1/3 | кв.53,подвал | м. | 4.5 | 917.89 | Выполнено. Аврийная ситуация
61 | 2010 | Февраль | Смена трубопроводов отопления из стальных на металл-полимерные при стояковой системе диаметром до 25 | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/2 | кв.3,6,9,12,15 | п.м. | 36 | 15300.57 | Выполнено. Аврийная ситуация
62 | 2010 | Февраль | Установка котлов отопительных чугунных секционных на тв. топливе теплопроизв-ю до 0,06 мвт (0,05 гк) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/2 | кв.76 | шт. | 1 | 5648.25 | Выполнено по предпис. № 4217 от 25.12.09г.
63 | 2010 | Февраль | Установка радиатора (7 секций) | ЦИОЛКОВСКОГО | 32 | кв.63 | шт. | 1 | 545.53 | Выполнено. Аварийная ситуация
64 | 2010 | Февраль | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 322 | подвал | п.м. | 3.5 | 1316.42 | Выполнено
65 | 2010 | Февраль | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 322 | кв.59-61,71,76,81-86, МОП | п.м. | 3.8 | 15226.72 | Выполнено по указанию В.К. Однижко
66 | 2010 | Февраль | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 322А | кв.20, МОП | п.м. | 2 | 1162.81 | Выполнено
67 | 2010 | Февраль | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 322А | кв68 | п.м. | 10 | 4698.71 | Аварийная ситуация.Выполнено
68 | 2010 | Февраль | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 322А | кв68 | п.м. | 7 | 3782.97 | Аварийная ситуация. Выполнено
69 | 2010 | Февраль | Установка котлов отопительных чугунных секционных на тв. топливе теплопроизв-ю до 0,06 мвт (0,05 гк) | ЧЕХОВА | 324Б | кв.46-58, газовые плиты | шт. | 2 | 6325.39 | Выполнено ОАО "Таганрогмежрайгаз"
70 | 2010 | Февраль | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 326 | кв.34 | п.м. | 6 | 2797.79 | Выполнено
71 | 2010 | Февраль | Смена радиаторов (7 секций) | ЧЕХОВА | 339/6 | подъезды | рад. | 1 | 797.69 | Обращение в ЖКХ № 8067 от 13.11.09. Выполнено в 1 подъезде
72 | 2010 | Февраль | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | ВИШНЕВАЯ | 15 | 2 под | шт. | 1 | 42094.74 | Адм. № 118 от 11.01.10г. Выполнено
73 | 2010 | Февраль | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | КАЛИНИНА | 107 | 4 под. | шт. | 1 | 50841.27 | заяв. № 9620 от 13.11.07. кв.77 Реестр встреч мэра города с избирателями 20.12.07., проект плана ноября 2009. Выполнено
74 | 2010 | Март | Ремонт цементной стяжки полов | ЖУКОВСКОГО | 7 | кв.63, 4 эт., МОП | кв.м | 4.7 | 3532.5 | Обращение жителей № 9318 от 21.12.09г.Выполнено.
75 | 2010 | Март | Герметизация швов | КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД | 3/11 | кв55,59,63 | п.м. | 60 | 14754 | Выполнено.
76 | 2010 | Март | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ВИШНЕВАЯ | 11 | кв44 | кв.м | 61.4 | 15557.63 | Выполнено.
77 | 2010 | Март | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ВИШНЕВАЯ | 15/2 | кв. 510 | кв.м | 61.4 | 20008.03 | Обращение жителей № 1340 от 25.02.2010г., аварийная ситуация., ЗАЯВЛЕНИЕ №76 ОТ 25.02.10, Обращение в ЖКХ № 97 от 24 02.10 Выполнено.
78 | 2010 | Март | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ВИШНЕВАЯ | 9 | кв.41 кровля вокруг тр-да ливневой кан-ции.под№3 над щитовой | кв.м | 2 | 339.08 | Обращение в ЖКХ № 7557 от 29.10.09 Выполнено.
79 | 2010 | Март | Перенавеска водосточных труб | КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД | 11 |  | п.м. | 8 | 3861.4 | обращение домоуправов Выполнено.
80 | 2010 | Март | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | С.ШИЛО | 186/2 | кв64,65 | кв.м | 38.1 | 11870.19 | Выполнено.
81 | 2010 | Март | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 19/3 | кв.116 | кв.м | 17.5 | 4514.52 | Прием директора от 05.11.09 Выполнено.
82 | 2010 | Март | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЦИОЛКОВСКОГО | 30 | кв.33 | кв.м | 17.5 | 4517.48 | Выполнено.
83 | 2010 | Март | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЦИОЛКОВСКОГО | 32 | кв15,29,31 | кв.м | 35.1 | 10470.75 | Выполнено.
84 | 2010 | Март | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЧЕХОВА | 336/1 | машинное отд.,под№6 | кв.м | 26.3 | 9518.7 | Выполнено.
85 | 2010 | Март | Лифт грузоподъемностью 400кг, на 9 остановок | ЧЕХОВА | 322 | правое крыло, ремонт двигателя | шт. | 1 | 17855 | Выполнено ООО "Таглифт"
86 | 2010 | Март | Смена разбитых стекол | ЛОМОНОСОВА | 24 | между 5 и 6 этажами | кв.м | 0.7 | 294.37 | заявление № 5977 от 02.09.09 Выполнено.
87 | 2010 | Март | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЖУКОВСКОГО | 7 | подвал | п.м. | 3 | 6520 | Администрация № 1250к от 31.12.09 Выполнено.
88 | 2010 | Март | Смена отдельных участков трубопроводов D20 мм (ГВС) | КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД | 3/11 | кв.47 | п.м. | 1 | 838.51 | Обращение домоуправов. Тупикова Л.В.Выполнено.
89 | 2010 | Март | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | КОМАРОВА | 8 | кв74 | п.м. | 3 | 1672.21 | Выполнено.
90 | 2010 | Март | Смена труб канализации Ф до 100мм | С.ШИЛО | 247 | кв.195 | п.м. | 5 | 2150.03 | Обращение в ЖКХ № 7590 от 30.10.09 Выполнено.
91 | 2010 | Март | Смена труб канализации Ф до 100мм | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 34/1 | кв.46 | п.м. | 4 | 2497.34 | Телефон доверия.с 26.10.09 по 30.12.09 Выполнено.
92 | 2010 | Март | Смена отдельных участков трубопорводов D 100 (отопление) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30 | подвал | м. | 5.6 | 4723.05 | Обращение домоуправов. Тупикова Л.В.Выполнено.
93 | 2010 | Март | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/2 | кв.49,46 | м. | 18 | 7482.42 | Обращение жителей № 9233 от 17.12.09г.Выполнено.
94 | 2010 | Март | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/3 | КВ.9,12, приенительно , ХВС | п.м. | 4 | 1720.46 | ПЕРЕНОС С ЯНВАРЯ. Обращение домоуправов.Выполнено.
95 | 2010 | Март | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/3 | подвал | м. | 12.5 | 6654.77 | Выполнено с ремонтом вентиля.
96 | 2010 | Март | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | ЦИОЛКОВСКОГО | 32/3 | под.№6 | п.м. | 9 | 3602.19 | Выполнено.
97 | 2010 | Март | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 322 | кв4 | п.м. | 8 | 9886.83 | Выполнено.
98 | 2010 | Март | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 322 | кв68 | п.м. | 10 | 8168.12 | Выполнено.
99 | 2010 | Март | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 322 | кв.94-106 | п.м. | 1 | 1046.9 | Заявление № 9624 от 30.12.09.Выполнено.
100 | 2010 | Март | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 322 | 7,8,9 эт.Кухня МОП | п.м. | 9 | 3796.04 | Обращение в ЖКХ № 7028 от 09.10.09, Прием директора от 27.01.10 Выполнено.
101 | 2010 | Март | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 324Б | кв.8,26,39,40 | п.м. | 13 | 11156.06 | Обращение в ЖКХ № 7513 от 28.10.09 Выполнено.
102 | 2010 | Март | Смена труб внутреннего водостока (чугунных) 100 мм | ЧЕХОВА | 326 | левое крыло | п.м. | 5 | 2271.58 | прием инспектора.Выполнено.
103 | 2010 | Март | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 357 | подвальная разводка применительно ХВС | п.м. | 18 | 12093.43 | Обращение в ЖКХ № 7465 от 27.10.09 Выполнено.
104 | 2010 | Март | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 357 | подвал | п.м. | 10 | 6526.68 | Выполнено.
105 | 2010 | Март | Ремонт подъездов 5-эт | ЖУКОВСКОГО | 5 | 3 под. | подъезд | 1 | 72534.78 | заяв. № 3809 от 18.05.07г., кв. 37, заяв. № 3952 от 24.05.07г., кв. 16, Адм. № 1683 от 01.11.07г., кв. 29 заяв. № 8249 от 12.10.07. кв.18 Выполнено.
106 | 2010 | Март | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | КАЛИНИНА | 111 | 3 под. | шт. | 1 | 75647.67 | заяв. № 3136 от 20.03.06г.. кв. 4, проект плана декабря 2007г. Проект плана на январь 2008г. недост.средств, Адм. № 17/Д от 03.02.09г.Выполнено.
107 | 2010 | Март | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД | 3/11 | под.1 | шт. | 1 | 74230.29 | Доп. контроль № 318ж от 25.05.09г.Выполнено.
108 | 2010 | Март | Ремонт подъезда 1 этажного | С.ШИЛО | 247 | МОП, 1 эт., отделен от подъезда | подъезд | 1 | 47601.33 | Поручение С.А. Ревко Выполнено.
109 | 2010 | Март | Ремонт подъезда 2-этажного | ЧУЧЕВА | 46 | МОП, 4 эт. (левое, правое крыло) + холл | подъезд | 1 | 104939.76 | Адм. № 420 от 17.03.08г., кв. 29-131, проект плана марта 2009г.Выполнено.
110 | 2010 | Март | Установка котлов отопительных чугунных секционных на тв. топливе теплопроизв-ю до 0,06 мвт (0,05 гк) | ЧЕХОВА | 322 | 1.6,7 этаж | шт. | 4 | 33906.11 | Выполнено.
111 | 2010 | Апрель | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЖУКОВСКОГО | 7 | кв33,35,48,50 | кв.м | 201.8 | 37668.66 | График.Выполнено.
112 | 2010 | Апрель | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | КАЛИНИНА | 107 | кв 60,77,78,79,80,кв37-39 | кв.м | 403.5 | 77524.67 | График., Обращение в жкх №60, 61, от 11.02.10 , № 62 от 161.02.10, №34 от 16.02.10 Выполнено
113 | 2010 | Апрель | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | КАЛИНИНА | 121 | кв17,18,19 | кв.м | 193 | 30559.6 | График.Выполнено
114 | 2010 | Апрель | Устранение течи кровли (мягкая) | С.ШИЛО | 188 | кв67 | кв.м | 26.3 | 4687.08 | График.Выполнено
115 | 2010 | Апрель | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЧЕХОВА | 322А | кв192 | кв.м | 27.2 | 7686.2 | График.Выполнено
116 | 2010 | Апрель | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЧЕХОВА | 339/6 | кв14,64,39,80 | кв.м | 260 | 47159.28 | График.Выполнено
117 | 2010 | Апрель | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЧЕХОВА | 357 | кв.107,106 | кв.м | 146 | 30437.2 | Заявление № 109/1 от 13.01.09, Администрация № 104 от 08.02.10, обращение в ЖКХ №629 от 01.02.10 Администрация № 100Б ОТ 08.02.10 График.Выполнено
118 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | С.ШИЛО | 188 | ввод ХВС | п.м. | 8 | 2261.25 | Выполнено.По 05 службе.
119 | 2010 | Апрель | Смена труб канализации Ф до 100мм | С.ШИЛО | 200 | внутренний ливнесток | п.м. | 3 | 891.43 | Выполнено по предписанию№4721 И
120 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | С.ШИЛО | 200/4 | подвал прим.ХВС | п.м. | 3 | 1567.3 | Выполнено по 05сл.
121 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | С.ШИЛО | 200/4 | кв20 Прим.ХВС | п.м. | 4 | 1047.19 | Выполнено по 05сл.
122 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | С.ШИЛО | 200/4 | кв20 | п.м. | 4 | 1047.19 | Выполнено по 05сл.
123 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | С.ШИЛО | 202/1 | кв57-61 Прим.ХВС | п.м. | 4 | 1472.74 | Выполнено по 05сл.
124 | 2010 | Апрель | Смена труб канализации Ф до 100мм | С.ШИЛО | 202/1 | кв57-61 | п.м. | 4 | 1464.37 | Выполнено по 05сл.
125 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | С.ШИЛО | 247 | Прим.ХВС | п.м. | 8.9 | 5534.19 | Выполнено.Ремонт теплообменника по графику.
126 | 2010 | Апрель | Смена труб канализации Ф до 100мм | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 17/2 | кв.17,32 | п.м. | 5.3 | 3081.15 | Выполнено по 05сл.
127 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ТРАНСПОРТНАЯ | 10А | ввод хвс | п.м. | 20 | 10680.49 | Выполнено по 05сл.
128 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/3 | кв56 Присм.ХВС | п.м. | 4 | 1197.4 | Выполнено по предпис.№4721-И
129 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 322 | 1этаж МОП Прим.ХВС | п.м. | 8.5 | 2958.19 | Выполнено.Предписание №4721-И
130 | 2010 | Апрель | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 324Б | кв2 | п.м. | 6 | 1954.13 | Выполнено по 05сл.
131 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 326 | кв34 Прим.ХВС | п.м. | 3 | 948.19 | Выполнено.Предписание №4721-И
132 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | ЧЕХОВА | 326 | кв9,10 | п.м. | 4 | 994.54 | Выполнено по 05сл.
133 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 353 | кв73 | п.м. | 4 | 2080.23 | Выполнено
134 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 361 | кв29 Прим.ХВС | п.м. | 3 | 1596.64 | Выполнено по 05сл.
135 | 2010 | Апрель | Смена отдельных участков трубопроводов D20 мм (ГВС) | ЧУЧЕВА | 44/1 | кв48 | п.м. | 4 | 874.78 | Выполнено по 05 сл.
136 | 2010 | Май | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ВИНОГРАДНАЯ | 16Б | кв.11,9,12,21,22,23 | кв.м | 272 | 48322.56 | Выполнено, план апреля
137 | 2010 | Май | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ПАРХОМЕНКО | 3 | кв.78,79,53,54 | кв.м | 280.7 | 51359.45 | Выполнено, план апреля
138 | 2010 | Май | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | С.ШИЛО | 186/1 | кв.69 | кв.м | 48.2 | 12181.62 | Выполнено по поручению В.К. Однижко
139 | 2010 | Май | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ТРАНСПОРТНАЯ | 1/3 | кв.31,48 | кв.м | 23.8 | 30600.15 | Прием В.К. Однижко от 22.04.10г., Доп контроль № 21 ж от 22.03.10. Выполнено
140 | 2010 | Май | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/2 | подвал | кв.м | 12 | 6350.36 | Выполнено по предпис. № 4731 от 26.04.10г.
141 | 2010 | Май | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/3 | кв.29 | кв.м | 35.1 | 4080.34 | Выполнено по решению суда
142 | 2010 | Май | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя | ЦИОЛКОВСКОГО | 32/3 | кв.30,28, лест. клетка | кв.м | 46.8 | 38995.81 | заявл.в жкх 7482 от 27.10.09. , № 9638 от 31.12.09г. Выполнено
143 | 2010 | Май | Ремонт цементной стяжки козырька над подъездом | ЧУЧЕВА | 44/1 | 1,2 под., | кв.м | 26.4 | 9038.65 | Выполнено по предпис. № 204 от 11.03.10г.
144 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | ВИШНЕВАЯ | 15/2 | кв.106 | п.м. | 4 | 1138.1 | Выполнено по АДС 05
145 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | МЕНДЕЛЕЕВА | 4 | кв.44,48, ХВС, применительно | п.м. | 4 | 1526.2 | Выполнено по АДС 05
146 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ПАРХОМЕНКО | 3 | подвал, ХВС, применительно | п.м. | 3 | 1287.92 | Выполнено по графику опрессовок
147 | 2010 | Май | Смена труб канализации Ф до 100мм | ПОПОВА | 6/1 | кв.34 | п.м. | 6.5 | 2931.59 | Выполнено по АДС 05
148 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 17/2 | ввод ХВС, применительно | п.м. | 15 | 7740.3 | Выполнено по АДС 05
149 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 17/2 | ввод ХВС, применительно | п.м. | 3.6 | 1860.86 | Выполнено по АДС 05
150 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 19 | кв.79, ХВС, применительно | п.м. | 9 | 3747.05 | Выполнено по АДС 05
151 | 2010 | Май | Смена труб канализации Ф до 100мм | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 34/1 | кв.64 | п.м. | 4 | 1696.35 | Выполнено по предпис. № 4754 от 14.05.10г.
152 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ТРАНСПОРТНАЯ | 1/3 | подвал, ХВС, применительно | п.м. | 4 | 1521.09 | Выполнено по АДС 05
153 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ТРАНСПОРТНАЯ | 101 | кв.4, ХВС, применительно | п.м. | 4 | 1492.78 | Выполнено по АДС 05
154 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30 | подвал | м. | 7 | 2321.41 | Выполнено по графику опрессовок
155 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/2 | кв.47 | п.м. | 3.5 | 1108.43 | Выполнено по АДС 05
156 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 322 | кв.26 | п.м. | 4 | 953.07 | Выполнено по АДС 05
157 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 322 | кв.26, ХВС, применительно | п.м. | 4 | 952.25 | Выполнено по АДС 05
158 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 322 | кв.72, ХВС, применительно | п.м. | 4 | 1526.2 | Выполнено по АДС 05
159 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 322 | кв.72 | п.м. | 4 | 1530.55 | Выполнено по АДС 05
160 | 2010 | Май | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 322 | кв.72 | п.м. | 5 | 1352.89 | Выполнено по АДС 05
161 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 324 | кв.46, ХВС, применительно | п.м. | 6 | 1552.46 | Выполнено по АДС 05
162 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | ЧЕХОВА | 326 | кв.178 | п.м. | 4 | 1089.13 | Выполнено по АДС 05
163 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | ЧЕХОВА | 326А | кв.40 | п.м. | 12 | 2736.48 | Выполнено по АДС 05
164 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | ЧЕХОВА | 339/6 | кв.68, ХВС, применительно | п.м. | 5.5 | 1735.83 | Выполнено по АДС 05
165 | 2010 | Май | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 355 | кв.103,107 | п.м. | 1.5 | 1451.49 | Выполнено по АДС 05
166 | 2010 | Май | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 355 | кв.22 | п.м. | 4.5 | 1642.25 | Выполнено по АДС 05
167 | 2010 | Май | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ЧУЧЕВА | 44/1 | подвал | п.м. | 99 | 70556.05 | Прием В.К. Однижко от 04.03.2010г., кв.20, Прием директора В.К.Однижко от 10.06.10. Выполнено
168 | 2010 | Май | Ремонт подъезда 1 этажного | Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО | 12 | 1 под., 1 этаж, применительно | подъезд | 1 | 5949.28 | Выполнено, поручение Н.Д. Федянина
169 | 2010 | Июнь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ПАРХОМЕНКО | 15 | 2 под. | кв.м | 6.5 | 1040.67 | Выполнено, план мая 2010г.
170 | 2010 | Июнь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЦИОЛКОВСКОГО | 41 | кв.18-48 | кв.м | 140 | 31160.65 | Выполнено, план мая 2010г.
171 | 2010 | Июнь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЧЕХОВА | 357 | кв52 | кв.м | 61.4 | 10728.25 | График.,ДОП № 56д от 14.12.09, Ревко С.А. №1065,-Ф от 19.11.2009. Выполнено, план мая 2010г.
172 | 2010 | Июнь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЧУЧЕВА | 44/1 | 1 под., маш. отд. | кв.м | 13.2 | 2135.56 | Прием В.К. Однижко, выполнено
173 | 2010 | Июнь | Смена двери (деревянной) | ЧЕХОВА | 339/6 | под.5 | шт. | 1 | 5826.92 | доп №58д от 11.11.09. Выполнено
174 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО | 12 | ввод ХВС, D 150 мм | п.м. | 3 | 2570.38 | Выполнено по АДС 05
175 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЖУКОВСКОГО | 5 | кв.38, ХВС, применительно | п.м. | 3 | 1233.68 | Выполнено по АДС 05
176 | 2010 | Июнь | Смена труб канализации Ф до 100мм | КАЛИНИНА | 111 | кв.4 | п.м. | 12 | 5786 | Выполнено по предпис. № 4776 от 27.05.10г.
177 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | КОМАРОВА | 8 | кв.38 | п.м. | 4 | 1371.78 | Выполнено по АДС 05
178 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | ЛОМОНОСОВА | 24 | кв.46, ХВС, применительно | п.м. | 3 | 894.14 | Выполнено по АДС 05
179 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ПАНФИЛОВА | 109/1 | подвал | п.м. | 6 | 3205.99 | Доп контроль № 104т от 09.10.09. Выполнено
180 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | ПАРХОМЕНКО | 3 | подвал | м. | 4.3 | 1781.24 | Выполнено при подготовке к опрессовке
181 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ПОПОВА | 6 | кв.22, ХВС, применительно | п.м. | 4 | 1823.42 | Выполнено по АДС 05
182 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ПОПОВА | 6 | кв.23, ХВС, применительно | п.м. | 4 | 1544.96 | Выполнено по АДС 05
183 | 2010 | Июнь | Смена задвижек D до 100мм | С.ШИЛО | 186/2 | ввод ХВС | шт. | 1 | 4377.27 | Выполнено по АДС 05
184 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопорводов D 100 (отопление) | С.ШИЛО | 188 | подвал | м. | 3 | 1337.14 | Выполнено по АДС 05
185 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | С.ШИЛО | 200/4 | подвал, ХВС, применительно | п.м. | 4 | 1148.56 | Выполнено по АДС 05
186 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D20 мм (ГВС) | С.ШИЛО | 202/1 | подвал, ХВС, применительно | п.м. | 11.7 | 6148.2 | Указание В.К. Однижко, выполнено
187 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | С.ШИЛО | 247 | кв.35, ХВС, применительно | п.м. | 4 | 1992.07 | Выполнено по АДС 05
188 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 17/2 | кв.80 | п.м. | 4 | 2563.77 | Выполнено по АДС 05
189 | 2010 | Июнь | Смена труб канализации Ф до 100мм | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 34/1 | подвал | п.м. | 5 | 2115.07 | Выполнено по АДС 05
190 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30 | подвал, ХВС, применительно | п.м. | 3 | 1337.14 | Выполнено по АДС 05
191 | 2010 | Июнь | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/3 | выпуск ЦК, 3 под. | п.м. | 10 | 6151 | Выполнено по предпис. № 4732 от 26.04.10г.
192 | 2010 | Июнь | Смена задвижек D до 100мм | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/3 | ввод ГВС | шт. | 1 | 2055.61 | Выполнено по АДС 05
193 | 2010 | Июнь | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 322 | кв.54 | п.м. | 3 | 1076.33 | Выполнено по АДС 05
194 | 2010 | Июнь | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 324Б | кв.44 | п.м. | 4.6 | 2562.76 | Выполнено по АДС 05
195 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 324Б | кв.44, ХВС, применительно | п.м. | 3 | 1170.89 | Выполнено по АДС 05
196 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 324Б | кв.44 | п.м. | 3 | 1170.89 | Выполнено по АДС 05
197 | 2010 | Июнь | Смена задвижек D до 100мм | ЧУЧЕВА | 44/1 | подвал | шт. | 1 | 3338.87 | Выполнено по АДС 05
198 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧУЧЕВА | 44/2 | кв.51 | п.м. | 2.5 | 886.38 | перенос с апреля 2010 доп контроль№158с от 11.03.10. Выполнено
199 | 2010 | Июнь | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ЧУЧЕВА | 46 | подвал, ХВС, применительно | п.м. | 5.4 | 2421.17 | Выполнено по АДС 05
200 | 2010 | Июнь | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО | 12 | 3 под. | шт. | 1 | 53446.27 | Предписание ГЖИ. Выполнено
201 | 2010 | Июнь | Ремонт штукатурки стен | ВИНОГРАДНАЯ | 16Б | кв.24 | кв.м | 7.2 | 4854.83 | Выполнено, поручение С.Л. Осипова
202 | 2010 | Июнь | Ремонт цоколя тол. 40мм350 | МЕНДЕЛЕЕВА | 8 | кв62 | кв.м | 175 | 43325.11 | Обращ. в ЖКХ №942 от 05,02,2010, перенос с сентября. Выполнено
203 | 2010 | Июнь | Ремонт штукатурки стен | ТРАНСПОРТНАЯ | 1/3 | тех.этаж, кв.31, над лоджией | кв.м | 7.8 | 6420.26 | Прокуратура Вх. №3096 от 26.05.10, ЗАЯВЛЕНИЕ В жхк № . Выполнено
204 | 2010 | Июль | Устройство отмостки из асфальтобетона | ПАРХОМЕНКО | 19 |  | кв.м | 75 | 59499 | Выполнено подрядной организацией ИП Нестеренко Б.А.,акт № 1
205 | 2010 | Июль | Устройство отмостки из асфальтобетона | С.ШИЛО | 202/1 |  | кв.м | 680 | 422057 | Выполнено подрядной организацией ИП Нестеренко Б.А. Акт № 3
206 | 2010 | Июль | Элепроводка в камерах кабель или провод | ПАРХОМЕНКО | 15 | применительно,становка предохранителей | п.м. | 1 | 297 | Выполнено подрядной организацией ИП Буршит П.М.. акт№1
207 | 2010 | Июль | Элепроводка в камерах кабель или провод | ПАРХОМЕНКО | 17 | подвал, эл. щитовая | п.м. | 80 | 9965 | Выполнено подрядной организацией ИП Буршит П.М. Акт № 1
208 | 2010 | Июль | Элепроводка в камерах кабель или провод | С.ШИЛО | 186/1 | применительно, установка предохранителей | п.м. | 1 | 297 | Выполнено подрядной организацией ИП Буршит П.М., акт № 1
209 | 2010 | Июль | Элепроводка в камерах кабель или провод | ЧЕХОВА | 353 | применительно, установка предохранителей | п.м. | 1 | 297 | Выполнено подрядной организацией ИП Буршит П.М. , акт № 1
210 | 2010 | Июль | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО | 12 | 3,4 под. | м. | 12.4 | 4131.14 | Выполнено при гидравлических испытаниях
211 | 2010 | Июль | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | ПАРХОМЕНКО | 17 | ввод ЦО | м. | 4 | 1374.54 | Выполнено при гидравлических испытаниях
212 | 2010 | Июль | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | С.ШИЛО | 202/1 | КВ.129, САНУЗЕЛ ПРИМЕНИТЕЛЬНО хвс | п.м. | 0.3 | 196.59 | Указание главного инженера С.А.Любушкина. Реестр экстренных работ.ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОТ 15.12.09. Выполнено
213 | 2010 | Июль | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | ТРАНСПОРТНАЯ | 1/3 | 2 под. | шт. | 1 | 52037 | Выполнено подрядной организацией ООО "РСК-ВЕЛЕС"
214 | 2010 | Август | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | С.ШИЛО | 186/2 | кв.24 | кв.м | 30 | 4904.57 | Выполнено по предписанию ГЖИ.
215 | 2010 | Август | Смена радиаторов (7 секций) | Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО | 12 | под.3 | рад. | 1 | 2648.39 | Выполнено при опрессовке.
216 | 2010 | Август | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ВИШНЕВАЯ | 15 | ввод ГВС, D89мм | п.м. | 3 | 3086.95 | Выполнено при опрессовке.
217 | 2010 | Август | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ВИШНЕВАЯ | 15 | ввод гвс, D75 | п.м. | 27 | 23359.67 | Выполнено при опрессовке.
218 | 2010 | Август | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ВИШНЕВАЯ | 15/2 | ввод гвс,D40 мм | п.м. | 48 | 16212 | Выполнено при опрессовке.
219 | 2010 | Август | Смена труб канализации Ф до 100мм | ВИШНЕВАЯ | 15/2 | кв.103-203 | п.м. | 5 | 2744.11 | Выполнено. Распоряжение главного инженера С.А.Любушкина.
220 | 2010 | Август | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЖУКОВСКОГО | 5 | подвал | п.м. | 3 | 1730.14 | Выполнено план июля.
221 | 2010 | Август | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЖУКОВСКОГО | 7 | кв.13 | п.м. | 3 | 1342.76 | Обр. жит. № 344 от 13.05.10г., Выполнено
222 | 2010 | Август | Смена отдельных участков трубопорводов D 100 (отопление) | ПАРХОМЕНКО | 3 | ввод ЦО, d 89 мм | м. | 3.5 | 2001.64 | Выполнено при опрессовке.
223 | 2010 | Август | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | С.ШИЛО | 186/2 | кв.58 подвал | п.м. | 3 | 869.97 | Выполнено аварийная ситуация № 893.
224 | 2010 | Август | Смена труб канализации Ф до 100мм | С.ШИЛО | 186/2 | кв.18-20 | п.м. | 6 | 2549.98 | Выполнено.Аварийная ситуация №1004.
225 | 2010 | Август | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | С.ШИЛО | 200/4 | подвал | м. | 6 | 1598.6 | Выполнено.
226 | 2010 | Август | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 322 | кв.5а | п.м. | 3 | 2278.08 | Выполнено аварийная ситуация № 334.
227 | 2010 | Август | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 322А | подвал | п.м. | 4 | 1480.66 | Выполнено.Устранение аварийной ситуации.
228 | 2010 | Август | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 336/1 | ввод ГВС,D 90мм | п.м. | 12 | 13795.28 | Выполнено при опрессовке.
229 | 2010 | Август | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 357 | подвал | п.м. | 7 | 2393.12 | Выполнено план июля.
230 | 2010 | Август | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 357 | подвал, применительно ХВС | п.м. | 8 | 2895.08 | Выполнено аварийная ситуация №694.
231 | 2010 | Август | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ЧУЧЕВА | 44/1 | подвал, применительно ХВС | п.м. | 90 | 68380.52 | Выполнено.
232 | 2010 | Август | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ЧУЧЕВА | 44/2 | ввод ХВС | п.м. | 14 | 10038.29 | Выполнено.
233 | 2010 | Август | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ЧУЧЕВА | 46 | ввод ГВС, D75мм | п.м. | 19 | 19125.76 | Выполнено при опрессовке.
234 | 2010 | Август | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ЧУЧЕВА | 46 | ввод ХВС | п.м. | 7 | 4925.08 | Выполнено.Аварийная ситуация №150
235 | 2010 | Август | Ремонт штукатурки гладких фасадов | Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО | 12 | кв.35 | кв.м | 9.2 | 4856.77 | Карточка-поручение приема С.А. Любушкина № 64 от 08.07.10г., Выполнено
236 | 2010 | Август | Ремонт цоколя тол. 40мм350 | ТРАНСПОРТНАЯ | 10А |  | кв.м | 39.8 | 18774.63 | Письмо директора ООО "УК "Западное" № 208 от 29.07.10г., вход. МУП ЖЭУ № 4576 от 29.07.10г., Выполнено
237 | 2010 | Август | Гидрофобизация стеновых панелей | ЦИОЛКОВСКОГО | 24 | кв.98,102,50 | кв.м | 30 | 28645 | Выполнено подрядной организацией ООО "РСК"Велес+". Акт № 240
238 | 2010 | Сентябрь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ВИШНЕВАЯ | 11 | кв.30 | кв.м | 70.2 | 13159.63 | Выполнено, план августа
239 | 2010 | Сентябрь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЧУЧЕВА | 44/2 | тамбур козырек | кв.м | 13.2 | 2157.89 | Администрация № 310г от 18.05.10, обращение в ЖКХ№ 341 от 11.05.10
240 | 2010 | Сентябрь | Смена отдельных участков трубопорводов D 100 (отопление) | ВИШНЕВАЯ | 15 | ввод ЦО | м. | 22 | 29837.51 | Выполнено при гидравлических испытаниях
241 | 2010 | Сентябрь | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ВИШНЕВАЯ | 15 | подвал | п.м. | 52 | 28202.7 | Администрация № 899-ж от 14.10.09, доп. № 899 от 04.02.10г., адм. № 447 от 02.08.10г. Выполнено
242 | 2010 | Сентябрь | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ТРАНСПОРТНАЯ | 1/3 | подвал, ХВС, применительно | п.м. | 11.5 | 7024.87 | Выполнено, поручение С.В. Атаманкина
243 | 2010 | Сентябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30 | кв.38 | м. | 3 | 686.06 | Выполнено при гидравлических испытаниях
244 | 2010 | Сентябрь | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/3 | кв.4 выпуски ЦК под.1,2,3 | п.м. | 8 | 4825.72 | Перенос с июня 2010. доп № 748м от 19.05.10. Выполнено
245 | 2010 | Сентябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | ЦИОЛКОВСКОГО | 41 | подвал | м. | 4 | 842.38 | Выполнено при гидравлических испытаниях
246 | 2010 | Сентябрь | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 339/6 | подвал | п.м. | 11 | 6018.06 | Доп № 58д от 11.11.09, депутатское. обращение № 58д от 11.11.09, доп. 3 58/Д от 04.05.10г. Выполнено
247 | 2010 | Сентябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D 32 (отопление) | ЧУЧЕВА | 44/1 | ввод ЦО | м. | 7.5 | 1487.76 | Выполнено при гидравлических испытаниях
248 | 2010 | Сентябрь | Ремонт штукатурки стен | ЖУКОВСКОГО | 7 | кв.48, устранение следов залития, со шпатлевкой, перетиркой, окраской | кв.м | 25 | 1383.79 | Выполнено по решению суда
249 | 2010 | Сентябрь | Ремонт подъезда 1 этажного | ЧЕХОВА | 355 | 9 эт., применительно | подъезд | 1 | 9754 | Выполнено по решению суда
250 | 2010 | Сентябрь | Окраска клеевым составом ранее окрашенных поверхностей | ЧУЧЕВА | 44/2 | тамбур | кв.м | 120.8 | 26045.24 | Администрация № 310г от 18.05.10. Выполнено
251 | 2010 | Сентябрь | Ремонт штукатурки стен | ЧУЧЕВА | 44/2 | вход в под.1 | кв.м | 8.4 | 9029.11 | Администрация № 139г от 19.02.10. Выполнено
252 | 2010 | Октябрь | Ремонт кирпичной кладки | ВИШНЕВАЯ | 15 | кв.29 вентканалы | куб.м. | 0.8 | 532.49 | Обращение в ЖКХ № 29 от 16.02.10. выполнено
253 | 2010 | Октябрь | Навеска водосточных труб | КАЛИНИНА | 97 |  | п.м. | 10 | 4232.61 | Выполнено по решению суда
254 | 2010 | Октябрь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | С.ШИЛО | 202/1 | кв.107,135, козырьки балконов | кв.м | 26.3 | 4900.29 | Выполнено по указанию В.К. Однижко
255 | 2010 | Октябрь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЧЕХОВА | 361 | кв.51,52 | кв.м | 87.8 | 14772.7 | Выполнено по указанию В.К. Однижко
256 | 2010 | Октябрь | Засыпка ямы на пешеходной дорожке | ЧЕХОВА | 324Б | устранение разрытий, подсыпка щебнем | м3 | 10 | 10166.1 | Выполнено
257 | 2010 | Октябрь | Засыпка ямы на пешеходной дорожке | ЧЕХОВА | 336/1 | ввод ЦО | м3 | 5 | 5082.91 | Выполнено после ремонта
258 | 2010 | Октябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | ВИШНЕВАЯ | 11 | кв.33,36 | м. | 3 | 750.86 | Выполнено по АДС 05
259 | 2010 | Октябрь | Смена отдельных участков трубопорводов D 100 (отопление) | ВИШНЕВАЯ | 11 | подвал, D 89 мм | м. | 6 | 3113.68 | Выполнено по АДС 05
260 | 2010 | Октябрь | Смена отдельных участков трубопорводов D 100 (отопление) | ВИШНЕВАЯ | 15/2 | ввод ЦО, восстановление обратки,D 89 мм | м. | 4 | 2358.97 | Выполнено по письму МУП "Таганрогэнерго"
261 | 2010 | Октябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | МАРИУПОЛЬСКОЕ ШОССЕ | 54 | душ | м. | 4 | 924.59 | Выполнено по АДС 05
262 | 2010 | Октябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | МАРИУПОЛЬСКОЕ ШОССЕ | 54 | ввод ЦО | м. | 4 | 1216.37 | Выполнено по АДС 05
263 | 2010 | Октябрь | Смена отдельных участков трубопорводов D 100 (отопление) | С.ШИЛО | 247 | ввод ЦО | м. | 3.2 | 4913.87 | Выполнено по АДС 05
264 | 2010 | Октябрь | Смена отдельных участков трубопорводов D 100 (отопление) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/2 | подвал, D 40.50.100 мм | м. | 11 | 4891.97 | Выполнено при гидравлических испытаниях
265 | 2010 | Октябрь | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЦИОЛКОВСКОГО | 32 | кв.61 | п.м. | 5 | 1018.98 | Обращение в ЖКХ № 126 от 13.01.10. Выполнено
266 | 2010 | Октябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | ЦИОЛКОВСКОГО | 32 | подвал | м. | 5 | 1108.83 | Выполнено по АДС 05
267 | 2010 | Октябрь | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЧЕХОВА | 322А | правое крыло, 5 эт., с заменой мойки | п.м. | 6 | 2586.17 | Прием инспектора. Выполнено без замены мойки
268 | 2010 | Октябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 336/1 | кв.96,97 | п.м. | 3 | 1581.87 | Выполнено по АДС 05
269 | 2010 | Октябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D20 мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 339/6 | кв.68 | п.м. | 4 | 1680.49 | Выполнено по АДС 05
270 | 2010 | Октябрь | Ремонт штукатурки гладких фасадов | ВИШНЕВАЯ | 11 | 1-5 под., применительно, ремонт входов в подъезды | кв.м | 18.7 | 10474.49 | Выполнено по предпис. ГЖИ
271 | 2010 | Октябрь | Ремонт подъезда 2-этажного | ЛОМОНОСОВА | 93 | подъезд | подъезд | 1 | 20597.96 | Реестр невыполненных обращений находящихся на контроле Мэра Федянина Н.Д., выполнено
272 | 2010 | Ноябрь | Ремонт цементной стяжки полов | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 19/3 | кв.10,11,12 | кв.м | 12.2 | 7863.16 | Выполнено, прием В.К. Однижко
273 | 2010 | Ноябрь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЖУКОВСКОГО | 7 | кв.70, материал жителя | кв.м | 52.6 | 5953.32 | Выполнено по предпис. № 1637 от 23.11.10г.
274 | 2010 | Ноябрь | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | ЧЕХОВА | 355 | кв.143 | кв.м | 87.8 | 14590.66 | Выполнено по решению суда
275 | 2010 | Ноябрь | Засыпка ямы на пешеходной дорожке | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/2 | устранение разрытия, подсыпка щебнем | м3 | 1.5 | 2246.59 | Выполнено
276 | 2010 | Ноябрь | Засыпка ямы на пешеходной дорожке | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/3 | утсранение разрытия, подсыпка щебнем | м3 | 2.5 | 1436.71 | Выполнено
277 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | ВИШНЕВАЯ | 9 | кв.32,35,41. выполнены кв. № 39,41,44. В других нет необходимости | м. | 4 | 2134.05 | Обращение в ЖКХ № 7964,7965,7966 от 11.11.09, выполнено
278 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | КОМАРОВА | 8 | ввод ЦО | м. | 7 | 8332.43 | Выполнено по АДС 05
279 | 2010 | Ноябрь | Смена трубопроводов отопления из стальных на металл-полимерные при стояковой системе диаметром до 25 | ЛОМОНОСОВА | 24 | кв.24,26,28,30 | п.м. | 6 | 3987.29 | Выполнено, устранение непрогрева
280 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D20 мм (ГВС) | ПАНФИЛОВА | 109/1 | МОП, кухня, ХВС, применительно | п.м. | 5 | 1432.73 | Выполнено, адм. обращение
281 | 2010 | Ноябрь | Смена задвижек D до 100мм | ПАРХОМЕНКО | 17 | ввод ХВС | шт. | 1 | 3024.53 | Выполнено по АДС 05
282 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | ПАРХОМЕНКО | 17 | кв.1-33, D 40 мм | м. | 5 | 2521.37 | Выполнено, устранение непрогрева
283 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ПАРХОМЕНКО | 17 | подвал, подключение обратки | п.м. | 4 | 2632.07 | Выполнено
284 | 2010 | Ноябрь | Смена труб отопления стальных на металл-полимерные диаметром 20 мм | ПАРХОМЕНКО | 3 | кв64 | п.м. | 2 | 1512.34 | Обращение в ЖКХ № 9450 от 24.12.09. Выполнено
285 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ПАРХОМЕНКО | 3 | подвал, ХВС. применительно, D c20 и 89 мм | п.м. | 11 | 6312.74 | Выполнено по АДС 05
286 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | С.ШИЛО | 186/1 | подвал, ХВС, применительно, D 25 и 76 мм | п.м. | 6 | 3354.15 | Выполнено по АДС 05
287 | 2010 | Ноябрь | Смена труб канализации Ф до 100мм | С.ШИЛО | 186/2 | подвал | п.м. | 3 | 1519.12 | Выполнено, предпис. ГЖИ
288 | 2010 | Ноябрь | Смена труб канализации Ф до 100мм | С.ШИЛО | 188 | подвал | п.м. | 14.6 | 6006.76 | Выполнено по АДС 05
289 | 2010 | Ноябрь | Теплоизоляция труб рубероидом | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 17/2 | подвал | кв.м | 53.8 | 5174.94 | Выполнено согласно титульного списка восстановления изоляции
290 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30 | подвал, ХВС, применительно | п.м. | 6 | 2200.99 | Выполнено, адм. обращение
291 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | ЦИОЛКОВСКОГО | 30/2 | кв.1,4,7,10,13 | м. | 16 | 6156.49 | Выполнено, устранение непрогрева
292 | 2010 | Ноябрь | Смена труб канализации Ф до 100мм | ЦИОЛКОВСКОГО | 32 | кв.1 | п.м. | 10 | 4411.12 | обращение в ЖКХ № 8297 от 20.11.09 . Выполнено
293 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 322 | подвал, кв.3,4, МОП, D 40 мм | п.м. | 4 | 1502.47 | Выполнено по АДС 05
294 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 322 | подвал, кв.3,4, МОП, ХВС, применительно, D 40 мм | п.м. | 4 | 1502.47 | Выполнено по АДС 05
295 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 326 | кв.7, D 40 мм | п.м. | 5 | 1878.18 | Выполнено по АДС 05
296 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧЕХОВА | 355 | кв.44 | п.м. | 4 | 1573.81 | Выполнено по АДС 05
297 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | ЧУЧЕВА | 44/1 | кв.4,8 | п.м. | 6 | 2274.65 | Выполнено по АДС 05
298 | 2010 | Ноябрь | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | ЧУЧЕВА | 44/1 | подвал, D 63 мм, устройство жесткости компенсатора | п.м. | 6 | 5851.77 | Выполнено, поручение С.А. Любушкина
299 | 2010 | Ноябрь | Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части | КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД | 9 | кв.11 | кв.м | 3.8 | 2746.19 | Обращ в ЖКХ №8350 от 23,11,09, Обращение в ЖКХ № 9230 от 17.12.09. Выполнено

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?