## Ремонт
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Ремонт жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 9 по ул. КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД
за период c 01.01.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 2 | 3 под. | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | м. | 24 | 7328.23 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено. Аварийная ситуация
2 | 2010 | 2 | подвал, кв.33 | Смена трубопроводов отопления из стальных на металл-полимерные при стояковой системе диаметром до 25 | п.м. | 5.5 | 1238.95 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено. Аварийная ситуация
3 | 2010 | 11 | кв.11 | Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части | кв.м | 3.8 | 2746.19 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращ в ЖКХ №8350 от 23,11,09, Обращение в ЖКХ № 9230 от 17.12.09. Выполнено
4 | 2010 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 3509.82 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2010 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 3071.08 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2011 | 4 | подвал | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 7.5 | 3396 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности
7 | 2011 | 11 | Применительно ремонт вентканалов с ремонтом штукатурки и прочисткой | Прочистка вентканалов | м3 | 18 | 270862 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ИП Ягудин А.М. "Умелые руки"
8 | 2011 | 11 | Применительно устройство примыканий к вентканалам | Смена покрытий парапетов листовой кровельной сталью (оцинкованной) | п.м. | 20 | 60240 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ИП Ягудин А.М. "Умелые руки"
9 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 3948.54 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
10 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 3729.18 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2012 | 7 | кв.3-4 | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | м. | 4 | 4210 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2012 | 7 | кв.13-14 | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | м. | 8 | 8273 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2012 | 7 | подвал, ввод ЦО применительно смена трубы ф76мм | Смена отдельных участков трубопроводов D 80 (отопление) | м. | 4 | 4210 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
14 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 3948.54 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
15 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 3729.18 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[7 empty] | 384440.71 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## Содержание
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Содержание жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 9 по ул. КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД
за период c 01.01.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 3 |  | Перегруппировка радиатора | шт. | 1 | 979.55 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
2 | 2010 | 5 | придомовая территория | Энтомологические работы | кв.м | 819 | 72.48 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии РО". Акт № 2
3 | 2010 | 5 | кв.3, проверка | Прочистка вентканалов | шт. | 3 | 400.33 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ТГО РООООО ВДПО. Акт № 106/05,10
4 | 2010 | 9 | ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1114 | 18481.02 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2010 | 9 | ввод ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 68 | 4285.86 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2011 | 1 | кв.15 | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 12 | 694.69 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2011 | 2 | кв. 10 Применительно смена крана | Установка вентиля D до 32 мм | шт. | 1 | 545.22 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2011 | 3 | кв.27 Применительно смена крана | Установка вентиля D до 32 мм | шт. | 1 | 280.31 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 3 | подвал | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 2 | 1511.13 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
10 | 2011 | 5 | Применительно ремонт приямков | Ремонт кирпичной кладки | куб.м. | 0.3 | 2779 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2011 | 5 |  | Ремонт дверного блока | шт. | 2 | 872 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2011 | 5 |  | Навеска водосточных труб | п.м. | 1.5 | 173 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2011 | 6 | Применительно внутр.сист.ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1174 | 20647 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
14 | 2011 | 8 | Применительно подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 281 | 1405 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ИП.Шубин А.С.
15 | 2011 | 8 |  | Валка деревьев в городских условиях: липы, сосны, кедра, тополя - диаметром более 300 мм | м3 | 16.46 | 57783 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ИП Карасев А.В.
16 | 2011 | 11 | подвал | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | м. | 2 | 1896 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
17 | 2011 | 11 |  | Смена отдельных участков трубопроводов D 20 (отопление) | м. | 2 | 1896 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
18 | 2012 | 2 | кровля, применительно смена поликарбоната в проемах | Смена разбитых стекол | кв.м | 0.9 | 408 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
19 | 2012 | 4 | кв.19, кровля | Устранение течи кровли (шиферная) | кв.м | 7.5 | 1759 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
20 | 2012 | 7 | подвал | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1114 | 30344 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
* в информации не указаны техническое и аварийно-ремонтное обслуживание, техническое и аварийное обслуживание электрических сетей и электроэнергия МОП
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams | на доме № 9 по ул. КАЛУЖСКИЙ ПРОЕЗД | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012 | Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010 | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012 | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012