## Ремонт
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Ремонт жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 106 по ул. КАЛИНИНА
за период c 01.02.2011 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.02.2011
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2011 | 10 | кв.2 Применительно ХВС D40 | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | п.м. | 9.5 | 5025.41 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
2 | 2011 | 10 | кв.2 Применительно D57 | Смена отдельных участков трубопроводов D 80 (отопление) | м. | 10 | 5314.77 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
3 | 2011 | 11 | подвал | Установка водомерного узла учета | шт. | 1 | 9210 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей МУП "Упаравление"Водоканал"
4 | 2011 | 12 | За 11 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 1248.27 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2011 | 12 | За 11 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 1178.91 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 1361.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 1286.08 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[7 empty] | 24625.19 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## Содержание
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Содержание жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 106 по ул. КАЛИНИНА
за период c 01.02.2011 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.02.2011
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2011 | 2 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 18 | 1048.56 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
2 | 2011 | 2 | Применительно оч.свеса от снега,сосулек | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кв.м | 31 | 569.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
3 | 2011 | 6 | кв.6+дымоход | Прочистка вентканалов | шт. | 3 | 1089 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ООО "Белый Медведь"
4 | 2011 | 9 | Применительно внутр.сист.ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 980 | 31266 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2011 | 11 | подвал,Применит.запитка сист.ЦО,промывка | Прочистка врезок ЦО | м3 | 631.3 | 2524 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2011 | 12 | подвал,Применительно очистка от мусора,обход,ревизия | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кг | 150 | 1716 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2012 | 1 | кровля, применительно очистка от снега | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кв.м | 110 | 2922 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2012 | 2 | кровля, применительно | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кв.м | 48 | 2246 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2012 | 3 | кровля, применительно очистка кровли от снега | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кв.м | 78 | 3741 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
10 | 2012 | 6 | подвал | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 490 | 11219 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2012 | 6 | подвал, применительно испытания ввода ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 10 | 2140 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2012 | 6 | кровля | Устранение течи кровли (шиферная) | кв.м | 2.5 | 1631 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2012 | 10 | подвал, применительно запитка с промывкой ЦО | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | п.м. | 490 | 6806 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
14 | 2012 | 12 | очистка свесов от снега и сосулек | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кв.м | 65 | 2795 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
* в информации не указаны техническое и аварийно-ремонтное обслуживание, техническое и аварийное обслуживание электрических сетей и электроэнергия МОП
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams | на доме № 106 по ул. КАЛИНИНА | за период c 01.02.2011 по 31.12.2012 | Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.02.2011 | за период c 01.02.2011 по 31.12.2012 | за период c 01.02.2011 по 31.12.2012