## Ремонт
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Ремонт жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 326А по ул. ЧЕХОВА
за период c 01.01.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 1 | кв.1, подвал,ХВС | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 14.5 | 9265.04 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
2 | 2010 | 1 | правое крыло, 9 эт., МОП, кв.102 | Ремонт подъезда 1 этажного | подъезд | 1 | 40631.06 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
3 | 2010 | 1 | подвал, применительно, ХВС, с установкой вентиля | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | п.м. | 2 | 1304.3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2010 | 1 | кв.42 | Смена труб внутреннего водостока (чугунных) 100 мм | п.м. | 4 | 1937.2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2010 | 5 | кв.40 | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | п.м. | 12 | 2736.48 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС 05
6 | 2010 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 7087.36 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2010 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 6253.56 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2011 | 4 | кв.69, применительно D40 | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | п.м. | 6 | 3716 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 88 от20.01.2011г.
9 | 2011 | 6 | подвал Применительно D100, D89, D76 | Смена отдельных участков трубопорводов D 100 (отопление) | м. | 13.8 | 7594 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено при гдравлич.испытаниях внутридомовой сист. ЦО
10 | 2011 | 9 |  | Установка газовой плиты 4-х камфорочных | шт. | 4 | 5715.49 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ОАО "Таганрогмежрайгаз"
11 | 2011 | 9 | кв.51, после залития | Смена обоев улучшенных | кв.м | 169 | 59366 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2011 | 9 | кв.18-24 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 12 | 3652 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2011 | 11 | кв.86-91,Применительно ремонт балконных плит | Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части | кв.м | 8.3 | 28826.86 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ИП Дорофеев С.В.
14 | 2011 | 11 | кв.102 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым р-ром | кв.м | 6.4 | 6347 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности.Выполнено
15 | 2011 | 12 | 1 подъезд 3 этаж | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках со сменой автоматов | шт. | 1 | 7630 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ООО "Энергостройкомплекс"
16 | 2011 | 12 | 7 этаж | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках со сменой автоматов | шт. | 1 | 3701 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ООО "Энергостройкомплекс"
17 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 7504.27 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
18 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 7087.36 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
19 | 2012 | 1 | 7,8,9 этажи | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым р-ром | кв.м | 28.5 | 21948 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
20 | 2012 | 2 | 4,5,6 этажи | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым р-ром | кв.м | 29.5 | 22543 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
21 | 2012 | 2 | кв.40 , применительно ГВС и ХВС ф32, 40 мм | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | п.м. | 15.5 | 8597 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
22 | 2012 | 3 | 1,2,3 этажи | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым р-ром | кв.м | 29.5 | 22961 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
23 | 2012 | 3 | левое крыло | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым р-ром | кв.м | 8.6 | 6712 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
24 | 2012 | 3 | подвал | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 15 | 13279 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
25 | 2012 | 4 | 5,6 этажи, левое крыло | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым р-ром | кв.м | 16.5 | 10741 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
26 | 2012 | 4 | 7,8,9 этажи, левое крыло | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым р-ром | кв.м | 31.5 | 20053 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
27 | 2012 | 4 | подвал | Ремонт теплообменника | шт. | 1 | 21610 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
28 | 2012 | 4 | кв.102, применительно смена труб ливневой канализации ф100 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 4 | 2108 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-5, выполнено
29 | 2012 | 12 | кв.22, Применительно ГВС, ХВС ф32мм | Смена отдельных участков трубопроводов D50мм (ГВС) | п.м. | 4 | 2536 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 797 от 29.05.2012г., выполнено
30 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 7504.27 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
31 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 7087.36 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[7 empty] | 378034.61 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## Содержание
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Содержание жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 326А по ул. ЧЕХОВА
за период c 01.01.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 3 |  | Ремонт теплообменника | шт. | 1 | 9368.72 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
2 | 2010 | 6 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 627 | 1398.21 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ООО "Центр Сфера". Акт № 44
3 | 2010 | 10 | применительно, навеска табличек на подъезды | Навеска ящиков почтовых (на 6 отделений) | шт. | 2 | 82.16 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2010 | 11 | кв.93, ревизия, применительно | Установка вентиля D 20 мм | шт. | 2 | 477.79 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2011 | 1 | наб.сальник | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 13 | 8922.34 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2011 | 2 | Применительно ГВС | Ремонт запорной арматуры без снятия с места D 25 мм ЦО | шт. | 4 | 1528.28 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2011 | 2 | кв.23 Применительно прочистка ливневки | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 26 | 1514.57 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2011 | 3 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 12 | 699.04 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 3 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 14 | 815.55 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
10 | 2011 | 3 | подвал | Ремонт запорной арматуры без снятия с места D 25 мм ЦО | шт. | 15 | 5110.53 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2011 | 5 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 793 | 1863.55 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ООО "Партэк"
12 | 2011 | 6 | 9 этаж, Применительно ремонт потолка,стен | Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части | кв.м | 8.2 | 1364 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2011 | 6 | Применительно кирпичная кладка оконного проема | Заделка трещин в кирпичных стенах | куб.м. | 0.075 | 530 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
14 | 2011 | 6 |  | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1684 | 50386 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
15 | 2011 | 7 | Применительно в лифте | Смена покрытия пола из линолиума | кв.м | 1 | 111 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
16 | 2011 | 8 | Применительно подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 1587 | 7935 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ИП Шубин А.С.
17 | 2012 | 2 | подвал | Очистка помещения от мусора | тн | 0.1 | 255 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
18 | 2012 | 4 | кв.104, применительно замена муфты ЦК ф110 | Ремонт запорной арматуры без снятия с места D 25 мм ЦО | шт. | 1 | 820 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
19 | 2012 | 4 | подвал, применительно отключение системы ЦО | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 4 | 4744 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
20 | 2012 | 6 | подвал | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1684 | 61887 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
21 | 2012 | 11 | подвал, заполнение системы ЦО с промывкой | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1684 | 22568 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
22 | 2012 | 11 | подъезды, смена провода | Элепроводка в камерах кабель или провод | п.м. | 14 | 1578 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
23 | 2012 | 11 | кв.34 | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках без ремонта автоматов | шт. | 1 | 1115 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
24 | 2012 | 12 | подвал ГВС, ревизия насоса |  |  | 1 | 4901 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
* в информации не указаны техническое и аварийно-ремонтное обслуживание, техническое и аварийное обслуживание электрических сетей и электроэнергия МОП
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams | на доме № 326А по ул. ЧЕХОВА | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012 | Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010 | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012 | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012