## Ремонт
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Ремонт жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 5 по ул. ЖУКОВСКОГО
за период c 01.01.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 1 | под.1 | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | шт. | 1 | 47146.36 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Доп. № 1683ж от 02.11.09. Выполнено
2 | 2010 | 3 | 3 под. | Ремонт подъездов 5-эт | подъезд | 1 | 72534.78 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | заяв. № 3809 от 18.05.07г., кв. 37, заяв. № 3952 от 24.05.07г., кв. 16, Адм. № 1683 от 01.11.07г., кв. 29 заяв. № 8249 от 12.10.07. кв.18 Выполнено.
3 | 2010 | 6 | кв.38, ХВС, применительно | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 3 | 1233.68 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС 05
4 | 2010 | 8 | подвал | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 3 | 1730.14 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено план июля.
5 | 2010 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 6107.71 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2010 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 5344.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2011 | 2 | кв.2-6 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 3 | 2878 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращ.в ЖКХ №8839 от 07,12,09 №1517 от 11.11.10.№1371 от 20.10.10. План апреля
8 | 2011 | 3 | кв. 2,3,6,7,10,11,ХВС | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 12 | 8462.93 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращ.в ЖКХ №8839 от 07,12,09 Выполнено по плану февраля
9 | 2011 | 4 | кв.2-6 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 3 | 2878 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности
10 | 2011 | 5 | кв.42 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 1.3 | 689 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращ.в ЖКХ №8839 от 07,12,09, Перенос с февраля 2011г. Выполнено
11 | 2011 | 9 | кв.17,18,35 | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 116.9 | 20381 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 790 от 11.04.2011г.Выполнено план августа
12 | 2011 | 10 | кв.38, Применительно ХВС | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 4 | 2645.6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено АДС-05
13 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 6871.17 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
14 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 6489.44 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
15 | 2012 | 1 | подвал | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 16 | 13235 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-05, выполнено
16 | 2012 | 6 |  | Установка общедомового прибора учета электрической энергии | шт. | 1 | 7247.06 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено МУП "Таганрогэнерго"
17 | 2012 | 10 | кв.62,Применительно балконная плита | Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части | кв.м | 3.7 | 7656 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности, выполнено
18 | 2012 | 11 | подъезд 4 | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | шт. | 1 | 69298 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности, выполнено
19 | 2012 | 11 | кв.18 (подъезды 1-4) | Перенавеска водосточных труб | п.м. | 53 | 21014 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 898 от 20.06.2012, выполнено
20 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 6871.17 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
21 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 6489.44 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[7 empty] | 317202.73 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## Содержание
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Содержание жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 5 по ул. ЖУКОВСКОГО
за период c 01.01.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 3 |  | Валка деревьев в городских условиях: липы, сосны, кедра, тополя - диаметром более 300 мм | м3 | 21.14 | 30413.7 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ИП Карасев. Акт № 25
2 | 2010 | 6 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 670 | 1494.1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ООО "Центр Сфера". Акт № 10
3 | 2010 | 9 | ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 980 | 21224.98 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2010 | 11 | ЦО, установка шайб, применительно | Смена задвижек D до 100мм | шт. | 1 | 2427.83 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2010 | 12 | ЦО | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 2 | 1149.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2010 | 12 | ЦО,запитка | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | м3 | 11700 | 797.02 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2011 | 2 | прочистка-5,проверка-90 | Прочистка вентканалов | шт. | 95 | 7131 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ООО "ТаСИС"
8 | 2011 | 2 | Применительно ревизия | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 2 | 1157.1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 2 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 33 | 1922.35 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
10 | 2011 | 3 | подвал | Ремонт запорной арматуры без снятия с места D 25 мм ЦО | шт. | 9 | 2432.06 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2011 | 5 | Применительно внутренняя система | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 980 | 29582 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2011 | 6 | подъезд 4 | Ремонт дверного блока | шт. | 1 | 877 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2011 | 6 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 668 | 1569.8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ООО "ПАРТЭК"
14 | 2011 | 6 | подвал Применительно крестовина ЦК | Фасонные и соединительные изделия из полипропилена для канализации:ревизия диаметром 110мм | шт. | 1 | 585 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
15 | 2011 | 9 |  | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кв.м | 75 | 2411 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
16 | 2011 | 10 | подъезд 2, Применительно ремонт двери выхода на кровлю | Ремонт дверного блока | шт. | 1 | 904.86 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
17 | 2011 | 12 | подвал,Применительно очистка от мусора,обход,ревизия | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кг | 200 | 2106 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
18 | 2011 | 12 | кв.51,Применительно D150 лежак | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 18 | 2500 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
19 | 2011 | 12 | кв.1,2,3,4 | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 12 | 2243 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
20 | 2012 | 2 | кровля, применительно очистка от снега | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кв.м | 12 | 561 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
21 | 2012 | 5 | подвал, применительно промывка грязевика | Прочистка врезок ЦО | шт. | 1 | 810 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
22 | 2012 | 6 | подвал | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 980 | 23870 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
23 | 2012 | 6 | подвал, применительно испытания ввода ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 40 | 3208 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
24 | 2012 | 9 | подъезд 1 | Смена разбитых стекол | кв.м | 2.3 | 2264 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
25 | 2012 | 9 | подъезд 4, применительно смена ламп |  | шт. | 1 | 150 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
26 | 2012 | 10 | подвал, применительно запитка с промывкой ЦО | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | п.м. | 980 | 11512 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
* в информации не указаны техническое и аварийно-ремонтное обслуживание, техническое и аварийное обслуживание электрических сетей и электроэнергия МОП
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams | на доме № 5 по ул. ЖУКОВСКОГО | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012 | Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010 | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012 | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012