## Ремонт
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Ремонт жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 200/4 по ул. С.ШИЛО
за период c 01.03.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.03.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 4 | подвал прим.ХВС | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | п.м. | 3 | 1567.3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по 05сл.
2 | 2010 | 4 | кв20 Прим.ХВС | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | п.м. | 4 | 1047.19 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по 05сл.
3 | 2010 | 4 | кв20 | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | п.м. | 4 | 1047.19 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по 05сл.
4 | 2010 | 6 | подвал, ХВС, применительно | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 4 | 1148.56 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС 05
5 | 2010 | 8 | подвал | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | м. | 6 | 1598.6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено.
6 | 2010 | 12 | За 10 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 7177.23 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2010 | 12 | За 10 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 6332.85 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2011 | 1 | под.№2 | Ремонт подъезда 5 этажного | шт. | 1 | 50998.37 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Админист. обращение
9 | 2011 | 3 | кв.3,6,9 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 11 | 4972.37 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение в ЖКХ № 8790 от 04.12.09 Выполнено
10 | 2011 | 4 | 3 подъезд | Ремонт подъезда 5 этажного | шт. | 1 | 57455 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обр. жит. № 1138 от 17.09.10г. Протокол приоритетности
11 | 2011 | 5 | кв. 40,53 Применительно вокруг ливневки | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 22.8 | 4872 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС-05
12 | 2011 | 6 | ввод ХВС, D100 | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | п.м. | 8 | 12078 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено по АДС-05
13 | 2011 | 7 | кв. 38, Применительно D 110 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 2 | 974 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 380 от 02.03.2011г. Обращение жит. № 335 от Перенос с мая. Выполнено
14 | 2011 | 11 | подвал | Установка водомерного узла учета | шт. | 1 | 22266.45 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено МУП "Управление"Водоканал"
15 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 9119.3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
16 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 8612.67 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
17 | 2012 | 1 | подвал ХВС (кв.56), применительно ф20,32мм | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 6 | 4154 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
18 | 2012 | 7 | кв.38, применительно ремонт козырька | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 3.5 | 1326 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
19 | 2012 | 7 | подвал, применительно смена труб ХВС ф50,76мм | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | п.м. | 8 | 6106 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
20 | 2012 | 7 | подвал, применительно ХВС ф25,76мм | Смена отдельных участков трубопроводов до D100 мм (ГВС) | п.м. | 18 | 11927 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-05, выполнено
21 | 2012 | 9 | кв.39, применительно ГВС, ХВС ф32мм | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 20 | 9879 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено, АДС-05
22 | 2012 | 10 | кв.26-38 | Смена отдельных участков трубопроводов D 25 (ГВС) | п.м. | 44 | 19508 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит.№ 1055 от 20.07.2012, выполнено
23 | 2012 | 11 | подъезд 5 | Ремонт подъезда 5 этажного | шт. | 1 | 73115 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности
24 | 2012 | 12 | кв.29, смена труб ХВС,ГВС,КНС ф20,25,50мм | Прокладка трубопроводов водоснабжения 50 мм (ГВС и ХВС) | п.м. | 56 | 28948 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
25 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 9119.3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
26 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 8612.67 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[7 empty] | 363962.05 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## Содержание
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Содержание жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 200/4 по ул. С.ШИЛО
за период c 01.03.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.03.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 4 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 1200 | 2676 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной организацией ООО "Центр Сферв". Акт № 9
2 | 2010 | 9 | ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1800 | 40780.14 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
3 | 2010 | 11 | кронштейны газопровода | Крепление трубопровода | кг | 1 | 43.41 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2010 | 11 | подвал, ЦО | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 8 | 5323.6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2011 | 1 | набив.сальника | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 14 | 9678.29 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2011 | 2 | подвал Применительно ЦО | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 4 | 2426.14 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2011 | 2 | подвал | Ремонт запорной арматуры без снятия с места D 25 мм ЦО | шт. | 12 | 3771.29 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
8 | 2011 | 2 | подвал | Ремонт дверного блока | шт. | 2 | 1885.59 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 3 | подвал | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 2 | 1157.1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
10 | 2011 | 3 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 34 | 1980.62 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2011 | 3 | подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 32 | 1864.11 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2011 | 3 | Применительно ливневка | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 40 | 2330.12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2011 | 3 | Применительно ливневка | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 40 | 2330.12 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
14 | 2011 | 6 | подвал | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 2 | 1274 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
15 | 2011 | 7 |  | Обрезка деревьев | шт. | 1 | 6019 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ИП Карасев А.В.
16 | 2011 | 7 | Применительно удаление деревьев | Обрезка деревьев | шт. | 2 | 5866 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ИП Карасев А.В.
17 | 2011 | 8 | балкон | Ремонт штукатурки стен | кв.м | 3.5 | 3094 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
18 | 2011 | 8 | Применительно подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 1118 | 5590 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ИП Шубин А.С.
19 | 2011 | 8 | кв.42 | Прочистка вентканалов | шт. | 3 | 1676 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ООО "Белый Медведь"
20 | 2011 | 9 | кв.42 | Прочистка вентканалов | шт. | 2 | 1676 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ООО "Белый Медведь"
21 | 2011 | 11 | подвал,Применит.внутр.сист.ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1578 | 49901 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
22 | 2011 | 12 | +остекление | Ремонт оконных переплетов | шт. | 2 | 2418 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
23 | 2011 | 12 | Применительно козырьки | Очистка кровли, козырьков, желобов и свесов от мусора | кв.м | 250 | 2117 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
24 | 2011 | 12 | кв.39 | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 8.8 | 1396 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
25 | 2011 | 12 | кв.66 подвал | Очистка канализационной сети (внутренней) | п.м. | 14 | 603 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
26 | 2012 | 1 | фасад, применительно устройство доски объявлений | Навеска ящиков почтовых (на 6 отделений) | шт. | 2 | 1348 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
27 | 2012 | 1 | кровля, применительно укрепление металлических парапетов | Смена покрытий парапетов листовой кровельной сталью (оцинкованной) | п.м. | 8 | 102 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
28 | 2012 | 1 | кв.39, применительно ремонт штукатурки балконной плиты | Ремонт штукатурки гладких фасадов | кв.м | 3 | 1391 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
29 | 2012 | 2 | подвал | Очистка помещения от мусора | тн | 0.1 | 255 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
30 | 2012 | 3 | кв.27 | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 1.4 | 4262 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
31 | 2012 | 5 | кв.19, применительно ф110мм | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 2 | 1986 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
32 | 2012 | 5 | подъезд, применительно установка аншлагов | Ремонт оконных переплетов | шт. | 1 | 774 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
33 | 2012 | 8 | подвал | Ремонт дверного полотна со смено брусков обвязки горизонтальной на 2 сопряжения | шт. | 1 | 428 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
34 | 2012 | 9 | подвал, применительно испытания ввода ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 60 | 19803 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
35 | 2012 | 10 | подвал, применительно ревизия задвижек ЦО | Ремонт задвижки D до 100 мм без снятия с места | шт. | 2 | 1261 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
36 | 2012 | 10 | кв.32, ревизия ЩО | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках без ремонта автоматов | шт. | 1 | 1088 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
37 | 2012 | 11 | кв.9 | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках без ремонта автоматов | шт. | 1 | 773 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
38 | 2012 | 11 | кв.79, смена автоматичсекого выключателя | Ремонт групповых щитков на лестничных клетках со сменой автоматов | шт. | 1 | 630 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
39 | 2012 | 11 | подвал, заполнение системы ЦО с промывкой | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 1578 | 23691 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
40 | 2012 | 11 | подъезд 5, устройство и разборка подмостей |  | кв.м | 12 | 2017 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
41 | 2012 | 12 | подвал, прочистка лежака КНС |  | м. | 10 | 758 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
42 | 2012 | 12 | подъезд 5, ремонт переплетов | Ремонт оконных переплетов | шт. | 2 | 1710 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
* в информации не указаны техническое и аварийно-ремонтное обслуживание, техническое и аварийное обслуживание электрических сетей и электроэнергия МОП
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams | на доме № 200/4 по ул. С.ШИЛО | за период c 01.03.2010 по 31.12.2012 | Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.03.2010 | за период c 01.03.2010 по 31.12.2012 | за период c 01.03.2010 по 31.12.2012