## Ремонт
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Ремонт жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 121 по ул. КАЛИНИНА
за период c 01.01.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2010 | 4 | кв17,18,19 | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 193 | 30559.6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | График.Выполнено
2 | 2010 | 12 | кв.39, материал квартир-ка | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м | 61.4 | 7094.74 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
3 | 2010 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 3498.32 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2010 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 3061.03 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2011 | 10 | подъезд 1 | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | шт. | 1 | 56366.09 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности. Выполнено план октября
6 | 2011 | 10 | подъезд 2 | Ремонт подъезда 5 этажного со сменой остекления, масляной окраской металлических конструкций, окон и | шт. | 1 | 51946.36 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности. Выполнено план октября
7 | 2011 | 12 | подъезд 1,2 | Установка оконных блоков из ПВХ глух до 2 м2+ блоки | кв.м | 17.3 | 72500 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено ИП Вырабов О.С.
8 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 3935.6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 3716.96 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
10 | 2012 | 4 | кв.19, применительно ХВСф15, 32мм | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 6 | 3642 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2012 | 5 | кв.2, применительно смена труб ХВС ф32мм | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 4 | 5334 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-05, выполнено
12 | 2012 | 7 | кв.27, применительно ХВС ф20,32мм | Смена отдельных участков трубопроводов D32мм (ГВС) | п.м. | 4 | 3490 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-05, выполнено
13 | 2012 | 7 |  | Ремонт цоколя тол. 40мм350 | кв.м | 145.3 | 54827 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Протокол приоритетности, выполнено
14 | 2012 | 11 | подвал (кв.38), применительно смена труб КНС ф150мм | Смена труб канализации Ф до 100мм | п.м. | 4 | 2842 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | АДС-05, выполнено
15 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги Банков и почты по приему платежей | кв.м | 0 | 3935.6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
16 | 2012 | 12 | За 12 месяцев | Услуги ЕРКЦ по печати, начислению, перерасчетам и доставке квитанций | кв.м | 0 | 3716.96 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
17 | 2012 | 12 | кв.38, применительно подъезд | Устранение течи кровли (мягкая) | кв.м | 43.9 | 8913 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Обращение жит. № 386 от 02.03.2012г., выполнено
[7 empty] | 319379.26 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## Содержание
Информация о выполненных работах | [15 empty] | 0
по статье "Содержание жилья" | [15 empty] | 0
на доме № 121 по ул. КАЛИНИНА
за период c 01.01.2010 по 31.12.2012
Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010
№ п/п | Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Всего | ИТОГО-ФАКТ |  |  |  |  | Акт |  | Примечание
[8 empty] | з/пл | Накладные расходы | Материалы с НДС | Рентабельность | Всего | Номер | Дата
1 | 2011 | 1 | Остекление+ремонт двери | Смена разбитых стекол | кв.м | 2.45 | 3743.55 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
2 | 2011 | 1 | кв.10, ревизия вентилей | Ремонт запорной арматуры без снятия с места D 25 мм ЦО | шт. | 1 | 181 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
3 | 2011 | 3 | кв.1 Применительно смена крана | Cмена сан. приборов умывальник | шт. | 1 | 333.66 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
4 | 2011 | 3 | Применительно обход подвала (на предм.утечки) | Обходы и осмотры системы т\сетей | кв.м | 405 | 250.24 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
5 | 2011 | 6 | Применительно внутрид.сист. ЦО | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 474 | 17282 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
6 | 2011 | 6 | подвал | Дезинсекция помещений | кв.м | 405 | 951.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
7 | 2011 | 8 | Применительно проверка дымохода и вентканала | Прочистка вентканалов | шт. | 36 | 3159 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено подрядной орг-ей ООО "Белый Медведь"
8 | 2011 | 11 | кв.6,Применительно установка кранов D15,20 | Установка вентиля D 20 мм | шт. | 3 | 1637 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
9 | 2011 | 12 | подъезд 2 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым р-ром | кв.м | 7.5 | 6919 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
10 | 2011 | 12 | подъезд 1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым р-ром | кв.м | 7.5 | 6109 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
11 | 2011 | 12 | МОП+поручней | Ремонт штукатурки стен | кв.м | 2.6 | 3747 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
12 | 2012 | 4 | подвал | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 474 | 14478 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
13 | 2012 | 7 | подъезды 1,2, применительно ремонт крылец, ступеней | Ремонт цементной стяжки полов | кв.м | 9.4 | 1796 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
14 | 2012 | 11 | заполнение системы ЦО с промывкой | Гидравлические испытания трубопровода Ф до 100мм | п.м. | 474 | 8990 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Выполнено
[8 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
* в информации не указаны техническое и аварийно-ремонтное обслуживание, техническое и аварийное обслуживание электрических сетей и электроэнергия МОП
Директор ООО "УК "Западное"_________________________________О.А.Давыдов
Исполнитель: Яркина Е.Н.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams | на доме № 121 по ул. КАЛИНИНА | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012 | Управляющая компания ООО "УК "Западное" с 01.01.2010 | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012 | за период c 01.01.2010 по 31.12.2012