ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТ ООО «УК «ЗАПАДНОЕ»

НА  2012Г.

Возможна корректировка (реально выполненные работы, корректировка коэффициента, проведение осмотра дома, наличие денежных средств на лицевом счете дом), в связи с необходимостью проводить работы, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).

| № п/п | Адрес | Вид работ | Ед. изм | Объем | Планируемый срок ремонта | Ориентировочная стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б.Хмельницкого,4 | замена двери | шт | 2 | 2кв. | 14 819,44 | Метал. |
|  |  | ремонт балконной плиты | М2 | 4,8 | 3кв. | 2403,78 | Кв.6 |
|  |  | ремонт фасада | М2 | 60 | 3кв. | 10 886,96 |  |
|  |  | ремонт цоколя | М2 | 62 | 3кв. | 17 083,13 |  |
|  |  | ремонт подъезда,2эт | шт | 2 | 4кв. | 15 885,89 |  |
| 2 | Б.Хмельницкого,12 | смена трубопровода (ГВС) | м | 15 | февраль | 4737,82 | Кв.52 |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 250,0 | 3кв. | 47 495,00 |  |
|  |  | Навеска водосточных труб | м | 45,0 | 3кв | 13 515,82 |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | октябрь | 15 885,89 | 1 под. |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 165,0 | 3кв. | 45 463,18 |  |
| 3 | Виноградная,16а | Аварийные работы |  |  |  |  |  |
| 4 | Виноградная,16б | ремонт кровли | М2 | 25 | апрель | 5036,96 | Кв.24 |
|  |  | ремонт стен | М2 | 6,5 | апрель | 2855,97 | Кв.24 |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | октябрь | 23 827,59 |  |
|  |  | Ремонт козырька | М2 | 4 | май | 600,00 |  |
| 5 | Вишневая,9 | Смена труб ГВС | м | 3 | март | 1235,74 | Кв.20 |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 3 | март | 3299,09 | Кв.20 |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 150,0 | 3кв. | 23 294,91 |  |
|  |  | ГМПШ | м | 21,0 | 2кв. | 1 700,00 | Кв.45 |
|  |  | Ремонт балконных плит | М2 | 8,0 | 3кв. | 1925,00 |  |
| 6 | Вишневая,11 | ремонт кровли | М2 | 46 | март | 9268,0 | Кв.43 |
|  |  | ГМПШ | м | 157 | 2кв. | 12289,39 | Кв.66,72 |
|  |  | ремонт козырьков | М2 | 16,5 | июнь | 5169,95 | 1-5 под. |
|  |  | Замена труб ХВС | м |  | сентябрь | 76 000,00 | подвал |
|  |  | Монтаж труб ГВС (обратка) | м |  | октябрь | 76 000,00 | подвал |
|  |  | Смена труб ЦО | м | 240 | октябрь | 33 885,1 | подвал |
|  |  | Устройство перил | м | 25 | апрель | 4 000,00 | Подъезд 1,3,4,5 |
|  |  | Устройство решеток | шт | 3 | апрель | 480,00 | Тех.этаж |
| 7 | Вишневая,15 | смена трубопровода | м | 40 | 1кв. | 36111,45 | подвал |
|  |  | ГМПШ | м | 56 | 2кв. | 6900,0 | Кв.13,28,74 |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 2 | 4кв. | 93000,0 | 3,4 под. |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 260 | 3кв | 179 322,74 |  |
| 8 | Вишневая,15/2 | Ремонт коридора | м | 120 | февраль | 18014,57 | 5этаж |
|  |  | Заделка трещин | м | 15 | май | 351,00 | 1-5эт |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 20 | февраль | 8238,29 | Кв.501 |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 40 | март | 28217,16 | подвал |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 87,0 | июль | 23 000,00 |  |
|  |  | Ремонт козырька | М2 | 4,0 | май | 500,00 |  |
| 9 | Жуковского,5 | Ремонт козырька | м | 14 | апрель | 10007,81 | 2под. |
|  |  | Смена водосточных труб | м | 60 | июнь | 18 021,11 |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 200,0 | июль | 50 000,00 |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 4кв. | 48500,0 | 4 под. |
| 10 | Жуковского,7 | Ремонт подъезда | шт | 1 | февраль | 47000,0 | 4под. |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 4 | март | 4398,78 | Кв.65 |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 15 | март | 16495,43 | Кв.46 |
| 11 | Калинина,90 | Кап. ремонт дома |  |  |  |  |  |
| 12 | Калинина,97 | Ремонт фасада | М2 | 12 | май | 4495,09 |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 1 | 2кв. | 3000,00 |  |
| 13 | Калинина,100 | Ремонт вент.канал | М3 | 0,7 | май | 2500,00 |  |
|  |  | Замена водост.труб | м | 6 | апрель | 1802,11 |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | октябрь | 45 000,00 | 1под. |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | ноябрь | 45 000,00 | 2под |
|  |  | Окраска козырьков | М2 | 14 | май | 800,00 |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 5 | 2кв. | 15000,00 |  |
| 14 | Калинина,102 | Кап. ремонт |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 10 | май | 1552,00 | Кв.10 |
| 15 | Калинина,104 | Смена труб ЦК | м | 3 | февраль | 3299,09 | Кв.9 |
|  |  | Ремонт кровли |  | 15 | август | 2320,00 |  |
| 16 | Калинина,106 | Кронирование деревьев | шт | 2 |  | 10000,00 |  |
|  |  | Ремонт ЦО В МОП | м | 15,0 | 3кв. | 2 117,82 |  |
| 17 | Калинина,108 | Ремонт стен | М2 | 6,5 | май | 1390,00 |  |
|  |  | Ремонт кровли | м2 | 12,0 | сентябрь | 1863,59 |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | октябрь | 45 000,00 | 2 под. |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 75,0 | июль |  |  |
| 18 | Калинина,111 | Смена труб ЦК | м | 8 | 1кв. | 8797,57 | Кв.71 |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 12 | 1кв | 3790,26 | Кв.71 |
|  |  | Смена труб ЦО | м | 15 | 1кв | 3614,73 | Кв.30 |
|  |  | Заделка трещин | м | 18 | Апрель | 360,00 |  |
|  |  | Ремонт козырьков | м | 16 | май | 2131,00 |  |
|  |  | Перенавеска водосточных труб | м | 30 | апрель | 1285,00 |  |
|  |  | Устройство отмостки | м | 250 | 3кв. | 263065,91 |  |
| 19 | Калинина,113 | Ремонт цоколя | М2 | 120 | 2кв. | 32 000,00 |  |
|  |  | Побелка подъезда | шт | 5 | 1кв. | 8000,00 | 5-е этажи |
|  |  | Кронирование дереевьев | шт | 4 | 3кв. | 12000,00 |  |
| 20 | Калинина,121 | Смена водостосточных труб | м | 60 | июль | 3000,00 |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 102 | июль | 39 000,00 |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 9 | 3кв. |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 70 |  | 48 279,00 |  |
|  |  | Устройство решеток оконных | шт | 8 | август | 15700,0 | 1,2 под. |
| 21 | Калинина,129 | Ремонт кровли | М2 | 200 | 3кв. | 31 059,00 |  |
|  |  | Замена двери | шт | 2 | октябрь | 29 000,00 |  |
|  |  | Ремонт освещения | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 2 | 3кв. |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 4кв. | 45 000,00 | 1под,2эт |
| 22 | Калужский проезд,3/11 | Навеска водостоных труб | м | 12 | апрель | 3 604,23 |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 174 | август | 47 942,00 |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 2 | ноябрь | 97000,0 | 3,4 под. |
| 23 | Калужский проезд,9 | Заделка трещин по фасаду дома | м | 60 | 2кв. | 500,00 |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 105 | 2в. | 30 000,00 |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 4кв. | 45 000,00 | Под.3 |
|  |  | Ремонт козырька | М2 | 4 | июль | 532,00 | Под.2 |
| 24 | Калужский проезд,11 | Смена труб ЦО | м | 10 | февраль | 2409,82 | Кв.4,7,11 |
|  |  | Ремонт балконной плиты | М2 | 1,2 | май | 600,94 | Над кв.5 |
|  |  | Ремонт внутридворовой дороги | М2 | 300 |  | 14 875,00 | По средствам |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 4кв. | 45 000,00 | 3под. |
| 25 | Комарова,4/2 | Смена труб ЦО | м | 3,5 | февраль | 843,43 | Кв.609 |
|  |  | Ремонт коридора | М2 | 31,5 | февраль | 14953,68 | Кв.830 |
|  |  | Электромонтажные работы | м | 15,5 | февраль | 7437,0 | Кв.830 |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 2 | 4кв | 150 000,00 |  |
| 26 | Комарова,8 | Смена труб ГВС | м | 10 | февраль | 4119,14 | подвал |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 200 | апрель | 40295,67 |  |
|  |  | Электромонтажные работы | шт | 5 | март |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | май | 95573,00 |  |
|  |  | Навеска водосточных труб | м | 8 | апрель | 2402,81 |  |
| 27 | Ломоносова,24 | Ремонт цоколя | М2 | 175,0 | август | 48 000,00 |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | октябрь | 57000,0 |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 170,0 | 3кв. | 117 249,48 |  |
| 28 | Ломоносова,81 | Ремонт отмостки | М2 | 76 | май | 55536,14 |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 2 | 3кв. |  |  |
| 29 | Ломоносова,89 | Ремонт подъезда | шт | 1 | апрель | 30867,82 |  |
|  |  | Ремонт отмостки | м | 82,0 | 3кв. | 56 555,63 |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 45,0 | 3кв. | 12 399,05 |  |
| 30 | Ломоносова,93 | Заделка трещин по фасаду | м | 15 | июль | 351,82 |  |
|  |  | Устройство отмостки | М2 | 82 | 3кв. | 56 555,63 |  |
| 31 | Мариупольское шоссе,19 | ГМПШ | м | 12 | март | 1474,72 | Кв.42 |
|  |  | Ремонт ступеней | М2 | 11 | июнь | 1075,24 |  |
|  |  | Ремонт козырьков | М2 | 36 | июнь | 4795,59 |  |
|  |  | Покраска газпровода | М2 | 24 | август | 1658,89 |  |
| 32 | Мариупольское шоссе,54 | Ремонт детской площадки | шт | 1 |  |  |  |
| 33 | Менделеева,4 | Ремонт подъезда | шт | 1 | февраль | 47500 | Под.2 |
|  |  | Навеска водосточных труб | м | 60 | апрель | 18021,11 |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 170 | июнь | 82725,83 |  |
|  |  | Ремонт балконных плит | М2 | 24,5 | 2кв. | 12269,32 |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 4кв | 48000,0 | Под.3 |
|  |  | Ремонт козырьков | м | 9,0 | апрель |  |  |
| 34 | Менделеева,8/2 | Ремонт подъезда | шт | 1 | февраль | 50000,0 | Под.1 |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | март | 50000,0 | Под.2 |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | март | 50000,0 | Под.3 |
| 35 | Мичурина,11 | Ремонт цоколя | М2 | 40 | июнь | 11021,00 |  |
|  |  | Заделка трещин | м | 8 | июнь | 250,00 |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 4кв. | 48000,00 |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 85 | 3кв. | 58624,74 |  |
| 36 | Панфилова,109/1 | Смена труб ЦК | м |  |  |  |  |
|  |  | Гидроизоляция душевых | М2 | 12,0 | 3кв | 1916,71 |  |
|  |  | Ремонт холла | М2 | 320 | 4кв. | 60000,00 |  |
| 37 | Пархоменко,17 | Смена труб ХВС | м | 8,0 | март | 2175,82 |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 250,0 | 3кв. | 172425,00 |  |
|  |  | Ремонт козырька | шт | 1 | 3кв. | 12000,00 | 2 под. |
| 38 | Попова,6 | Ремонт подъезда | М2 | 12 | апрель | 9400,0 | 1этаж |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 40 | апрель | 6211,98 | Кв.17,39,40 |
| 39 | Попова,6/1 | Ремонт кровли,парапета | м | 10 | апрель | 4000,0 |  |
|  |  | Ремонт козырьков | М2 | 16 | май | 2333,21 |  |
| 40 | С.И.Шило,186/1 | Смена труб ГВС | м | 4 | март | 2500,0 | Кв.48 |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 4 | март | 4300,0 | Кв.48 |
|  |  | Окраска газовых труб | м | 26,0 | август |  |  |
| 41 | С.И.Шило,186/2 | Ремонт ГВС | м.п. | 30 | январь | 19000,00 |  |
|  |  | Ремонт ЦК | м.п. | 15 | март | 12638,00 |  |
|  |  | РемонтХВС | м.п. | 120 | май | 9509,80 |  |
|  |  | Ремонт козырька | шт | 1 | 2кв | 500,00 | 6 под. |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 496,0 | 2кв | 53200,0 |  |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 50,0 | 2кв. | 7764,00 | Кв.39 |
|  |  | Ремонт парапетных плит | м | 100,0 | 3кв. | 14703,00 |  |
| 42 | С.И.Шило,188 | Ремонт подъезда | м | 90 | март | 11000,0 | 2под.9этаж |
|  |  | Ремонт балконной плиты | М2 | 1,2 | апрель |  | Кв.67 |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 10 | март | 4700,0 | Кв.55 |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 8 | март | 3680,0 | Кв.42 |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 25 | апрель | 5036,96 | Кв.34,68 |
| 43 | С.И.Шило,200 | Ремонт дверей | шт | 7 | 1кв. | 7091,95 | Выход на кровлю |
|  |  | Устройство поручней | шт | 3 | 2кв | 3000,15 | 4,5,6 под. |
| 44 | С.И.Шило,200/4 | Ремонт подъезда | шт | 1 | 2кв. | 48500,0 | 5под. |
|  |  | Устройство отмостки | М2 | 270,0 | 2кв. |  |  |
| 45 | С.И.Шило,247 | Ремонт подъезда | шт | 1 | 1кв. | 75000,0 |  |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 8 | март | 3295,32 | Кв.200 |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 8 | март | 3295,32 | Кв.200 |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 3,5 | март | 3848,93 | Кв.200 |
|  |  | Ремонт цоколя | м | 230 | 3кв | 63372,00 |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 270 | 3кв. | 186219,00 |  |
| 46 | С.И.Шило,257 | Замена двери | шт | 1 | 3кв. |  | 5под. внутр. |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 6 | 1кв. | 2471,49 | подвал |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 25 | 1кв. | 22569,66 | подвал |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | апрель | 91000,0 | 5под. |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 4кв. | 91000,0 | 1под. |
|  |  | Ремонт козырьков | шт | 5 | 2кв. | 700,00 |  |
|  |  | Устройство отмостки | М2 | 326 | 3кв. | 224 843,00 |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 5 | 3кв. |  |  |
| 47 | Сызранова,24 | ГМПШ | м | 114 | 2кв. | 11500,0 | Кв.25,52,81,128 |
|  |  | Гидрофобизация | м | 51 | 2кв. | 5314,96 | Кв.128 |
|  |  | Закрытие продухов тех.этаж | шт | 4 | 1кв. |  | Кв.127 |
|  |  | Ремонт кровли козырька | м | 24 | 2кв. | 3405,52 | Кв.36 |
| 48 | Театральная,17/2 | Ремонт козырьков | шт | 2 | май | 1598,53 |  |
|  |  | Ремонт подъездов | шт | 2 | 4кв | 15 885,89 |  |
| 49 | Театральная,19 | Смена труб ЦК | м | 3 | март | 3299,0 | Кв.19-20 |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 3 | март | 947,56 | Кв.19-20 |
|  |  | Цементная стяжка пола | М2 | 32 | июль | 2174,96 |  |
| 50 | Театральная,19/3 | Смена труб ГВС | м | 15 | апрель | 4737,82 | Кв.115-116(душ) |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 15 | апрель | 4737,82 | Кв.115-116(душ) |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 5 | апрель | 1293,69 | Кв.115-116(сан.уз.) |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 1,5 | апрель | 437,79 | Кв.115-116(сан.уз.) |
|  |  | Ремонт кровли | М2 | 850 | 3кв. | 132004,51 |  |
|  |  | Ремонт козырька | М2 | 38 | 3кв. | 5541,37 |  |
|  |  | Смена двери | шт | 3 | 2кв. | 14 819,44 |  |
| 51 | Театральная,34/1 | Навеска водосточных труб | м | 80,0 | август | 24 028,14 |  |
|  |  | Ремонт козырьков | м | 36,0 | июнь | 5 250,00 |  |
| 52 | Транспортная,1/3 | Смена труб ГВС | м | 10,0 | 1кв. | 4119,14 | Кв.46 |
|  |  | Устройство отмости | М2 | 250,0 |  | 172 425,71 |  |
| 53 | Транспортная,9а | Ремонт венканалов | М3 | 0,6 | Март, апрель |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 102 | 3кв. | 70 349,68 |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 1 | 2кв. |  |  |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 6 | 2кв. | 6598,17 | Кв.1 |
| 54 | Транспортная,10а | Устройство отмостки | Кв.м | 100 | 3кв. | 68 970,29 |  |
|  |  | Заделка трещин | м | 35,0 | 3кв. | 820,92 |  |
| 55 | Транспортная,11а | Ремонт кровли | М2 | 4,0 | июнь | 700,00 |  |
|  |  | Заделка трещин | м | 20,0 | июль | 470,00 |  |
|  |  | Ремонт отмостки | м | 83,0 | 3кв. | 57 245,34 |  |
|  |  | Смена оконного блока | шт | 1 | 4кв. | 4674,00 |  |
|  |  | Кронирование деревьев | шт | 4 | 3кв. | 12000,00 |  |
| 56 | Транспортная,23а | Навеска водосточных труб | м | 4,0 | март | 1339,29 | Кв.1 |
|  |  | Смена двери | шт | 1 | 4кв. | 14 819,44 |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 4кв. | 15 885,00 |  |
| 57 | Транспортная,24а | Ремонт откосов | Кв.м | 1,2 | 2кв. | 902,36 | Кв.1 |
|  |  | Заделка трещин | м | 12,0 | 2кв. | 600,56 | Кв.1 |
|  |  | Устройство отмостки | Кв.м | 76,8 | 3кв. | 56120,72 | Кв.1 |
| 58 | Транспортная,26а | Навеска водосточных труб | м | 3 | 2кв. | 901,06 |  |
| 59 | Транспортная,99 | Ремонт подъезда | шт | 2 | январь | 31 771,79 | 4,5 под. |
|  |  | Устройство отмостки | М2 | 280 | 3кв. | 204606,81 |  |
|  |  | Ремонт ступеней | М2 | 18 | июнь |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 40,0 | июль | 11 021,38 |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 105,0 | 3кв. | 72 418,00 |  |
| 60 | Транспортная,101 | Ремонт вентканалов | М3 | 0,7 | май |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 40,0 | июль | 11 021,38 |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | ноябрь | 15 885,89 |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 96,0 | 3кв. | 66 211,47 |  |
| 61 | Транспортная,105 | Заделка трещин | м | 15,0 | июнь | 351,82 |  |
| 62 | Транспортная,117 | Ремонт отмостки | М2 | 90,0 | 3кв. | 62 073,26 |  |
|  |  | Навеска водосточных труб | м | 10,0 | май | 3003,52 |  |
| 63 | Транспортная,119 | Ремонт шиферной кровли | Кв.м | 70 | апрель | 43100,03 | Кв.6 |
|  |  | Навеска водосточных труб | м | 14,0 | апрель | 4204,92 |  |
|  |  | Устройство отмостки | М2 | 90,0 | 3кв. | 62 073,26 |  |
| 64 | Транспортная,135 | Ремонт шиферной кровли | М2 | 10,0 | март | 4672,20 | Кв.12 |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 50,0 | июнь | 13 776,72 |  |
| 65 | Транспортная,145 | Ремонт козырька | шт | 1 | май | 66,05 |  |
|  |  | Асфальтирование придомовой террит. | М2 | 50 | 3кв. | 2479,22 |  |
| 66 | Циолковского,30 | Смена труб ХВС | м | 3,2 | 1кв. | 1010,73 | Кв.45 |
|  |  | Ремонт цоколя | Кв.м. | 300,0 | 3кв. | 41362,91 |  |
|  |  | Навеска водосточных труб | м | 30,0 | апрель | 9010,55 |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 200,0 | май | 137940,57 |  |
| 67 | Циолковского,30/2 | Смена труб ЦК | м | 10 | 1кв. | 10996,95 | 3-4 под. |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 60 | 2кв. | 54167,18 | подвал |
|  |  | Устройство отмостки | м | 350 | 3кв. | 255758,52 |  |
|  |  | Устройство бельевых стоек | шт | 2 | 2кв. | 7537,86 |  |
|  |  | Ремонт подъездов | шт | 2 | 4кв. | 98000,0 | 4,5 под. |
| 68 | Циолковского,30/3 | ГМПШ | м | 250 | 2кв. | 22242,76 |  |
|  |  | Ремонт отмостки | м | 80 | 2кв. | 55176,23 |  |
|  |  | Ремонт водостоков | м | 6 | май | 5000,00 |  |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 30 | 2кв. | 15242,15 | подвал |
|  |  | Покраска газовых труб | М2 | 32,6 | июль | 2 253,33 |  |
| 69 | Циолковского,32 | Герметизация МПШ | м | 160 | 2кв. | 19663,0 |  |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 3,2 | 1кв. | 3519,03 | Кв.47 |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 4,0 | 1кв. | 4398,78 | Кв.24 |
|  |  | Ремонт кровли козырька | м | 26,3 | 2кв. | 3731,87 |  |
|  |  | Устройство поручней | м | 24 | апрель | 15100,00 |  |
| 70 | Циолковского,41 | Ремонт кровли | М2 | 250,0 | 2кв. | 23 420,42 |  |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 85,0 | 3кв. | 23420,42 |  |
|  |  | Ремонт козырьков | М2 | 16 | 3кв. | 2131,00 |  |
| 71 | Чехова,276 | Аварийные работы |  |  |  |  |  |
| 72 | Чехова,322,322а | Смена труб ХВС, ГВС, ЦО, ЦК |  |  | 1,2,3 кв. |  | подвал |
|  |  | Ремонт цоколя | М2 | 420 | 3кв | 115724,44 |  |
|  |  | Ремонт ступеней | М2 | 70 | 3кв. | 1500,00 |  |
|  |  | Смена двери | шт | 1 | 3кв. | 14819,44 | Пр.крыло |
| 73 | Чехова,324,324б | Ремонт отмостки | м | 250 | 3кв. | 182684,66 |  |
|  |  | Ремонт подъезда | шт | 1 | 4кв. | 75000,0 |  |
|  |  | Ремонт ступеней | шт | 12 | 3кв. | 1300,00 |  |
| 74 | Чехова,326,326а | Ремонт откосов | М2 | 250 | 1,2 кв. | 196500,0 | МОП |
|  |  | Ремонт подъездов | шт | 2 | 4кв. | 180000,0 |  |
| 75 | Чехова,353 | Смена труб ГВС | м | 3,5 | 1кв. | 1441,7 | Кв.35 |
|  |  | Ремонт приямков | м | 16 | 2кв. |  |  |
| 76 | Чехова,355 | Смена труб ХВС | м | 3,5 | 1кв. | 1441,7 | Кв.112 |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 3,5 | 1кв. | 1441,7 | Кв.112 |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 3,5 | 1кв. | 3848,93 | Кв.112 |
|  |  | Устройство отмостки | М2 | 420 | 3кв. | 289 675,19 |  |
| 77 | Чехова,365 | Ремонт подъезда | шт | 1 | 1кв. | 93000,0 | 2под. |
|  |  | Ремонт электрощитовой | М2 | 60,0 | 1кв. | 26362,78 | 2под |
|  |  | Смена труб ГВС | м | 30 | 1кв. | 27083,59 | подвал |
|  |  | ГМПШ | м | 63 | 2кв. | 5605,00 |  |
|  |  | Гидрофобизация панелей | М2 | 18 | 2кв. | 1617,83 | Кв.35 |
|  |  | Ремонт козырьков | М2 | 105 | 3кв. | 13 987,13 | 9эт. |
|  |  | Устройство поручней | м | 28 | 3кв | 30 000,00 |  |
| 78 | Чучева,44/1 | Смена труб ГВС | м | 30 | 1кв. | 12357,43 | Кв.4,8,12,24,28,36 |
|  |  | Смена труб ХВС | м | 30 | 1кв. | 12357,43 | Кв.4,8,12,24,28,36 |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 30 | 1кв | 32990,86 | Кв.4,8,12,24,28,36 |
|  |  | Смена труб ЦК | м | 25 | 2кв. | 27492,38 | подвал |
|  |  | Ремонт цоколя | м | 116 | 3кв. |  |  |
|  |  | Асфальт. Придомовой территории | М2 | 20 | 3кв. | 783,610 |  |
| 79 | Чучева,46 | Смена труб ХВС | м | 40 | 2кв. | 36111,45 | подвал |
|  |  | Ремонт коридоров | шт | 1 | 4кв. | 34881,76 | По протоколу |
|  |  | ГМПШ | м | 48 | 3кв. | 11474,72 |  |